от 6  апреля  2012  года  № 383

О проведении мероприятий, посвященных

празднованию 67-й годовщины  Победы в

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В целях организации подготовки и проведения на территории  Пугачевского муниципального района мероприятий, посвященных празднова-нию 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, руководствуясь  Уставом Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить план мероприятий по подготовке  и проведению празднования 67-й  годовщины Победы  в Великой Отечественной войне на территории Пугачевского  муниципального района согласно приложению.

2.Председателю комиссии  по подготовке и проведению праздничных мероприятий  на территории Пугачевского  муниципального района, Данилину В.Н. рассматривать  на своих  заседаниях  ход выполнения  намеченных мероприятий  по подготовке  и проведению празднования    67-й  годовщины  Победы  в Великой  Отечественной войне.

3.Рекомендовать  главам   муниципальных образований Пугачевского муниципального района, главе администрации муниципального образования г. Пугачев разработать  и утвердить  мероприятия  по подготовке  и проведению  празднования 67-й годовщины  Победы  в Великой Отечественной  войне и предусмотреть их финансирование.

4.Структурным подразделениям  администрации Пугачевского  муници-пального района  обеспечить проведение  мероприятий,  посвященных  67-й  годовщине  Победы в Великой Отечественной войне.

5.Финансовому управления администрации Пугачевского  муниципаль-ного  района предусмотреть  выделение  денежных средств  для  выполнения  плана мероприятий  по подготовке  и проведению   празднования  67-й  годовщины   Победы   в Великой Отечественной   войне  в пределах  сметных  назначений   учреждений  Пугачевского муниципального  района.

6.Муниципальному унитарному предприятию «Редакция «Новое Заволжье» Пугачевского муниципального района Саратовской области» обеспечить  выпуск  материалов,   посвященных  Дню Победы  на страницах  газеты  «Новое Заволжье».

7.Рекомендовать межмуниципальному отделу  министерства внутренних   дел  России «Пугачевский» Саратовской области  принять меры  по организации  охраны  общественного  порядка  и безопасности  движения  в местах  проведения  праздничных  мероприятий.

8.Муниципальному учреждению здравоохранения «Центральная районная  больница  Пугачевского  муниципального района Саратовской области»  обеспечить  дежурство машин  скорой медицинской   помощи  в местах  проведения  праздничных  мероприятий.

9.Контроль  за исполнением  настоящего  постановления  возложить на главу администрации Пугачевского муниципального района.

10.Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания.

Глава администрации

муниципального района					               Д.А.Бондарь

# Приложение к постановлению

администрации  Пугачевского  муниципального района                                                                                                                                            от 6 апреля 2012 года № 383

План мероприятий

по подготовке и проведению празднования 67-й годовщины Победы в Великой

Отечественной войне  на территории Пугачевского муниципального района

| № п/п | Наименование мероприятий | Сметная стоимо-сть (руб.) | Срок финансирования | Срок исполнения | Исполнитель | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Приведение в порядок щитов с фамилиями погибших в годы Великой Отечественной войны |  |  | 30.04.2012 | МУП «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» | администрация муниципального образования г.Пугачев (по согла-сованию) |
| 2. | Покраска постаментов, бюстов героев Советского Союза |  |  | 30.04.2012 | МУП «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» | администрация муниципального образования г.Пугачев (по согла-сованию) |
| 3. | Обновление районной Доски Почета | 4000 | 25.04.2012 | 30.04.2012 | МУП «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» (по договору) | заместитель главы администрации района по анализу и информации и общественным отношениям |
| 4. | Приведение в порядок стендов по пр.Революцион-ному г.Пугачева | 22000 |  | 30.04.2012 |  | Отдел культуры администрации муниципального района |
| 5. | Изготовление фотографий передовиков производства, Приобретение рамок и свидетельств | 15000 | 25.04.2012 | 30.04.2012 |  | заместитель главы администрации района по анализу и информации и обще-ственным отноше-ниям |
| 6. | Приведение в порядок дорожек, обработка газонов и клумб, посадка цветов, выпиловка деревьев, побелка бордюров, поливка, ремонт и покраска ограждений в сквере Победы |  |  | 30.04.2012 | МУП «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугаче-ва»; МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Пуга-чева» | администрация муниципального образования г.Пуга-чев (по согласова-нию); управление образо-вания администрации района; |
| 7. | Проверка состояния и подготовка к работе фонарного освещения |  |  | 30.04.2012 | МУП «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» | администрация муниципального образования г.Пуга-чева (по согласо-ванию) |
| 8. | Наведение порядка у стенда воинов -интернационалистов |  |  | 30.04.2012 | МУП «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» (по договору) | администрация муни-ципального образова-ния г.Пугачева (по согласованию) |
| 9. | Очистка площади от пыли и грязи, нанесение разметки для проведения праздничных мероприятий |  |  | 06.05.2012 | МУП «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» | администрация муни-ципального образова-ния г.Пугачева (по согласованию) |
| 10. | Ремонт сцены (замена щитов, покраска) | 30000 | 25.04.2012 | 30.04.2012 |  | отдел культуры администрации района |
| 11. | Оформление площади, сцены, установка флагов, банеров | 20000 | 25.04.2012 | 30.04.2012 |  | отдел культуры администрации района |
| 12. | Установка стульев для уча-стников Великой Отечест-венной войны |  |  | 09.05.2012 |  | управление образо-вания администрации района |
| 13. | Вывешивание разноцвет-ных флажков на опорах по ул.Топорковской и пр.Революционному |  |  | 30.04.2012 | МУП «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» | администрация муниципального образования г.Пуга-чева (по согласо-ванию) |
| 14. | Иллюминация централь-ных улиц города, восста-новление праздничных гирлянд, и их празднич-ное оформление |  |  | 30.04.2012 | МУП «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугаче-ва»; филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Пугачевские городские электрические сети | администрация муниципального образования г.Пуга-чева (по согласо-ванию) |
| 15. | Завершение работ по подготовке к пуску в эксплуатацию городского фонтана и наведению порядка на прилегающей территории |  |  | 30.04.2012 | МУП «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» | администрация муниципального образования г.Пуга-чева (по согласо-ванию) |
| 16. | Выполнение работ по благоустройству и санитарной очистки скверов, улиц города и населенных пунктов района |  |  | 30.04.2012 |  | администрация муниципального образования г.Пугачев (по согласованию); главы муниципаль-ных образований (по согласованию) |
| 17. | Подготовка городского парка культуры и отдыха к проведению культур-ных и спортивных мероприятий посвященных Дню Победы | 50000 | 30.04.2012 | 10.05.2012 |  | отдел культуры администрации района |
| 18. | Разработка сценария праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы |  |  | 20.04.2012 |  | отдел культуры администрации района |
| 19. | Подготовка автотранспорта и техники для участия в торжественных мероприя-тиях 9 мая (в т. ч. приоб-ретение краски и ГСМ) | 32000 | 25.04.2012 | 06.05.2012 | Пугачевская школа ДОСААФ России | администрация муниципального образования г.Пугачева (по согласованию); отдел культуры администрации района |
| 20. | Приобретение для театрализованного представления материалов и атрибутов | 159832 | 25.04.2012 | 30.04.2012 |  | отдел культуры администрации района |
| 21. | Непредвиденные расходы | 20000 |  |  |  | отдел культуры администрации района |
| 22. | Подготовка двух гирлянд для возложения на братских могилах |  |  | 08.05.2012 | МУП «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачева» | Пугачевская район-ная организация Саратовской област-ной организации Всероссийской общественной орга-низации ветеранов (пенсионеров, войны, труда, вооруженных сил и правоохрани-тельных органов) |
| 23. | Приобретение цветов и корзин с цветами для возложения к памятнику воинам – пугачевцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, бюстам Героев Советского Союза | 15000 | 30.04.12 | 08.05.2012 |  | управляющий делами администрации района |
| 24. | Подготовка и оформление колонны учащихся школ города для участия в тор-жественных мероприятиях (включая приобретение цветов, гелиевых шаров) | 13000 | 30.04.2012 | 08.05.2012 |  | управление обра-зования админист-рации района |
| 25. | Подготовка и проведение спортивных мероприятий посвященных Дню Победы: |  |  |  |  | отдел молодежной политики, спорта и туризма админист-рации района |
|  | турнир по настольному теннису (команда 3 чел); | 5000 |  | 6.05.2012 |  |  |
|  | турнир по футболу «Кожаный мяч» по двум возрастным группам; | 8000 | 30.04.2012 | 08.05.2012 |  |  |
|  | турнир по шахматам; | 2000 | 30.04.2012 | 08.05.2012 |  |  |
|  | турнир по волейболу среди мужских команд; | 5000 | 06.05.2012 | 07.05.2012 |  |  |
|  | критериум на дорожных и спортивных велосипедах; | 6000 |  | 05.05.2012 |  |  |
|  | легкоатлетическая эстафета по улицам города; | 6000 |  | 04.05.2012 |  |  |
|  | турнир по мини- футболу среди мужских команд | 5000 | 06.05.2012 | 07.05.2012 |  |  |
|  | турнир по рукопашному бою | 15000 |  | 05.05.2012 |  |  |
|  | приобретение спортивного инвентаря для проведения соревнований: сетка футбольная, теннисные шарики, мяч волейбольный, мяч футбольный; | 13000 |  |  |  |  |
| 26. | Организация работы полевой кухни | 18080 | 30.04.2012 | 08.05.2012 | отдел экономического развития и торговли администрации района, отдел культуры администрации района | заместитель главы администрации муниципального района по социальным вопросам |
| 27. | Организация «Полянок» | 11000 | 30.04.2012 | 09.05.2012 |  | отдел культуры администрации района |
| 28. | Организация поздравления ветеранов Великой Отече-ственной войны и вдов с днем Победы (включая изготовление поздрави-тельных открыток) | 35000 | 25.04.2012 | 08.05.2012 |  | отдел по организа-ционной работе и взаимодействию с муниципальными образованиями района |
| 29. | Приобретение открыток и конвертов для поздравле-ния | 5000 | 25.04.2012 | 08.05.2012 |  | отдел по организа-ционной работе и взаимодействию с муниципальными образованиями района |
| 30. | Организация и проведение встреч, тематических вечеров, выставок, литера-турно-музыкальных композиций, концертных программ в учреждениях культуры и образования, согласно отдельного плана |  |  | апрель-май 2012 | отдел культуры администрации района; управление образо-вания администрации района | заместитель главы администрации района по социальным вопро-сам |
| 31. | Организация праздничных мероприятий в учрежде-ниях дополнительного образования (поздравления ветеранов ВОВ, изготовление сувениров) | 5000 | 24.04.2012 | 30.04.2012 |  | управление образо-вания администрации района |
| 32. | Чествование педагогических работников - участников ВОВ | 3000 | 24.04.2012 | 30.04.2012 |  | управление образо-вания администрации района |
| 33. | Размещение информации в СМИ о ходе подготовки и празднования 67-й годов-щины Победы в Великой Отечественной войне на территории Пугачевского района |  |  | апрель-май 2012 | МУП редакция «Новое Заволжье» | заместитель главы администрации района по анализу и информа-ции и общественным отношениям |
| 34. | Организация праздничного мероприятия, посвященного 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на городской площади и в сквере Победы 9 мая (согласно отдельного плана проведения) |  |  | 09.05.2012 |  | заместитель главы администрации района по социальным вопро-сам; заместитель главы администрации района по организационной работе и взаимодей-ствию с муниципаль-ными образованиями |
| 35. | Организация праздничного салюта (фейерверк) 9 мая и дискотеки | 150000 | 20.04.2012 | 09.05.2012 |  | отдел культуры администрации района |
|  | Итого: | 672, 912 |  |  |  |  |