ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 от 9 ноября 2015 года № 1033

**Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по повышению значений показателей доступности для**

**инвалидов объектов и услуг на территории Пугачевского**

**муниципального района**

В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», Уставом Пугачев-ского муниципального района, администрация Пугачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Пугачевского муниципального района согласно приложению.

 2.Опубликовать настоящее постановление, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет.

 3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Пугачевского муниципального района по социальным вопросам Новикову Л.Н.

 4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

**Глава администрации**

**муниципального района С.А.Сидоров**

Приложение к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

от 9 ноября 2015 года № 1033

**План мероприятий**

 **по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

 **на территории Пугачевского муниципального района («дорожная карта»)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Нормативный правовой акт, (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия** | **Ответственные исполнители, соисполнители** | **Срок реализации** | **Ожидаемый результат** |
| **Раздел I. Мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации)** |
| 1. | Реконструкция светофорных объектов, оборудование их специальным сигналом для слабовидящих пешеходов | в рамках деятельности предприятия РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвали-дов и объектам социальной инфра-структуры» | муниципальное унитарное предприятие «Дорожное специализированное хозяйство» | 2015-2020 г.г. | повышение доступности для слепых и слабовидящих пе-шеходов в сфере дорожной инфраструктуры (регули-руемые пешеходные пере-ходы) |
| 2. | Увеличение парка подвиж-ного состава автомобильного транспорта общего пользова-ния, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения | в рамках деятельности предприятий | ООО «Пугачевское авто-транспортное предприя-тие», частные перевозчики | до 2020 года | повышение транспортной доступности для маломо-бильных групп населения |
| 3. | Установка пандусов и кнопок вызовов специалистов в тор-говых объектах и пунктах общественного питания | в рамках деятельности предприятий СНиП «Доступность зданий и соору-жений для маломобильных групп населения» Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 | отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации района | до 2017 года | обеспечение доступности для лиц с ограниченными возможностями к объектам торговли и общественного питания |
| 4. | Организация автомобильных парковочных мест для людей с ограниченными возможнос-тями около крупных торго-вых объектов  | в рамках деятельности предприятий | отдел экономического раз-вития, промышленности и торговли администрации района | 2015-2016 г.г. | обеспечение доступности для лиц с ограниченными возможностями к объектам торговли и общественного питания |
| **Раздел II. Мероприятия по повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию** **объектами и услугами** |
| 1. | Внесение изменений в Уста-вы образовательных органи-заций, проведение работы по лицензированию адаптиро-ванных образовательных программ | муниципальная программа «Развитие образования Пугачевского муници-пального района на 2015-2016 годы»;подпрограмма «Обеспечение доступ-ности качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья на территории Пугачевского муниципального района на 2016 год» | управление образования администрации Пугачев-ского муниципального района, муниципальные образовательные органи-зации | 2017-2020 г.г. | создание в образовательных организациях Пугачевского муниципального района пра-вовой основы для реализа-ции адаптированных обра-зовательных программ |
| 2. | Создание в пунктах проведе-ния экзаменов при государст-венной итоговой аттестации по образовательным програм-мам основного общего и сред-него общего образования условий, учитывающих осо-бенности психофизического развития, индивидуальные возможности и состояние здо-ровья выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов | подпрограмма к муниципальной программе «Развитие образования Пугачевского муниципального района на 2015-2016 годы» «Обеспечение доступности качественного образова-ния для лиц с ограниченными воз-можностями здоровья на территории Пугачевского муниципального района на 2016 год» | управление образования администрации Пугачев-ского муниципального района, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Пугачева им.Т.Г.Мазура», муници-пальное общеобразователь-ное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13 г.Пугачева» | 2015-2020 г.г. | создание условий для про-хождения инвалидами, детьми-инвалидами госу-дарственной итоговой аттестации по образователь-ным программам основного общего и среднего общего образования и получения ими документа об образо-вании государственного образца |
| 3. | Создание служб ранней помощи в образовательных учреждениях:лекотека (на базе муници-пального дошкольного обще-образовательного учреждения центр развития «Росток»группы коррекционно-разви-вающей направленности (на базе муниципального до-школьного общеобразова-тельного учреждения «Детский сад № 12» МДОУ ЦР «Росток») | подпрограмма к муниципальной программе «Развитие образования Пугачевского муниципального района на 2015-2016 годы» «Обеспечение доступности качест-венного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья на территории Пугачевского муниципального района на 2016 год» | управление образования администрации Пугачев-ского муниципального района,муниципальное учреждение «Методический центр управления образования администрации Пугачев-ского муниципального района» | 2016-2020 г.г. | создание благоприятных условий для развития лич-ности ребенка и психоло-гической поддержки его семьи |
| 4. | Предоставление всем детям с ограниченными возможнос-тями здоровья, детям-инвали-дам возможности получения качественного образования и освоения образовательных программ общего образова-ния:а) в форме дистанционного образования на базе МДЦ МОУ «СОШ № 14 города Пугачева Саратовской облас-ти имени П.А.Столыпина»;б) в форме инклюзивного образования на базе образова-тельных учреждений;в) в форме обучения на дому | муниципальная программа «Развитие образования Пугачевского муници-пального района на 2015-2016 годы»;подпрограмма «Обеспечение доступ-ности качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья на территории Пугачевского муниципального района на 2016 год» | управление образования администрации Пугачев-ского муниципального района,муниципальное учрежде-ние «Методический центр управления образования администрации Пугачев-ского муниципального района» | 2016-2020 г.г. | повышение доступности для родителей (законных пред-ставителей) детей-инвалидов информации о деятельности муниципальных образова-тельных организаций Пуга-чевского муниципального района при принятии реше-ния об устройстве ребенка в образовательное учреждение |
| 5. | Создание психолого-педаго-гического центра на базе муниципального учреждения «Методический центр управ-ления образования админи-страции Пугачевского муни-ципального района» | муниципальная программа «Развитие образования Пугачевского муници-пального района на 2015-2016 годы»  | управление образования администрации Пугачев-ского муниципального района,муниципальное учреждение «Методический центр управления образования администрации Пугачев-ского муниципального района» | 2016-2020г.г. | осуществление индиви-дуально ориентированной социально-психолого-педа-гогической помощи обучаю-щимся с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с рекоменда-циями психолого-медико-педагогической комиссии) |
| 6. | Организация работы терри-ториальной психолого- ме-дико-педагогической комис-сии на базе муниципального учреждения «Методический центр управления образова-ния администрации Пугачев-ского муниципального района» | подпрограмма «Обеспечение доступ-ности качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья на территории Пугачевского муниципального района на 2016 год» | управление образования администрации Пугачев-ского муниципального района,муниципальное учреждение «Методический центр управления образования администрации Пугачев-ского муниципального района» | 2016-2020 гг. | организация помощи семье и образовательному учреж-дению для развития личнос-ти ребенка и психологи-ческой поддержки его семьи |
| 7. | Создание психолого-медико-педагогического консилиума, как структурного подразделе-ния территориальной психо-лого- медико-педагогической комиссии | муниципальная программа «Развитие образования Пугачевского муници-пального района на 2015-2016 годы» | управление образования администрации Пугачев-ского муниципального района,муниципальное учреждение «Методический центр управления образования администрации Пугачев-ского муниципального района» | 2016-2020 гг. | осуществление индиви-дуального подхода ко всем категориям детей, в том числе к детям с ограничен-ными возможностями здоровья |
| 8. | Обеспечение взаимодействия муниципальных образо-вательных учреждений и ресурсных центров инклю-зивного образования по вопросам эффективности образования детей данной категории на договорной основе | муниципальная программа «Развитие образования Пугачевского муници-пального района на 2015-2016 годы»;подпрограмма «Обеспечение доступ-ности качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья на территории Пугачевского муниципального района на 2016 год» | управление образования администрации Пугачев-ского муниципального района,муниципальное учреждение «Методический центр управления образования администрации Пугачев-ского муниципального района» | 2016-2020 гг. | увеличение доли обучаю-щихся с ограниченными возможностями здоровья интегрированных в обще-образовательные учреж-дения в результате реали-зации программ инклюзив-ного обучения  |
| 9. | Создание условий для комп-лексного взаимодействия образовательных учрежде-ний, обеспечивающих возможности восполнения недостающих кадровых ресурсов, а также системная методическая поддержка | муниципальная программа «Развитие образования Пугачевского муници-пального района на 2015-2016 годы»  | муниципальное учреждение «Методический центр управления образования администрации Пугачев-ского муниципального района» образовательные учреждения | 2016-2020 гг. | определение особенностей организации образователь-ного процесса и условий интеграции для рассматри-ваемой категории детей в соответствии с индиви-дуальными особенностями каждого ребенка  |
| 10. | Реализация комплексного индивидуально-ориентиро-ванного социально- педагоги-ческого и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с ограничен-ными возможностями здо-ровья с учетом особенностей психофизического развития | муниципальная программа «Развитие образования Пугачевского муници-пального района на 2015-2016 годы»  | образовательные учреждения | 2016-2020 гг. | осуществление индиви-дуального подхода к детямс ограниченными возмож-ностями здоровья |
| 11. | Консультативная помощь обучающимся с ограничен-ными возможностями в опре-делении формы и места обу-чения в соответствии с плани-руемым жизнеустройством | подпрограмма «Обеспечение доступ-ности качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья на территории Пугачевского муниципального района на 2016 год» | управление образования администрации Пугачев-ского муниципального района, образовательные учреждения | 2016-2020 гг. | создание благоприятных условий для развития лич-ности каждого ребенка и достижения им плани-руемых результатов |
| 12. | Вовлечение обучающихся с ограниченными возмож-ностями здоровья в систему внеурочной и внешкольной занятости с использованием возможностей учреждений дополнительного образо-вания | муниципальная программа «Развитие образования Пугачевского муници-пального района на 2015-2016 годы»  | образовательные учреж-дения, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-вания детей «Центр раз-вития творчества детей и юношества», муниципаль-ное образовательное учреждение дополнитель-ного образования детей«Пугачевская детско –юношеская спортивная школа им.В.А.Мущерова» | 2016-2020 гг. | выявление особых образова-тельных потребностей обу-чающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основных и дополнительных обще-образовательных программ начального, основного общего, среднего общего образования |
| 13. | Выявление одаренных обу-чающихся с ограниченными возможностями здоровья через систему секций, студий, кружков, организация обще-ственно-полезной деятель-ности, в том числе с исполь-зованием возможностей учреждений дополнительного образования | муниципальная программа «Развитие образования Пугачевского муници-пального района на 2015-2016 годы»  | образовательные учреждения | 2016-2020 гг. | создание равных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья  |
| 14. | Оборудование муниципаль-ного автономного учрежде-ния «Физкультурно-оздоро-вительный комплекс «Олимп» местами для пар-ковки автотранспорта инва-лидов на территории, приле-гающей к зданию учрежде-ния, оборудование съезда с тротуара на транспортный проезд, установка подъем-ного устройства, устройство пандусов, входных групп, расширение дверных про-емов, обустройство сани-тарно-гигиенических комнат с отдельными входами, устройство поручней по пути движения, устройство инфор-мационных направляющих знаков, выполнение конт-растной окраски края бассей-на, установка тактильных напольных полос перед лестницами | муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Пуга-чевского муниципального района на 2016 год» | отдел молодёжной полити-ки, спорта и туризма адми-нистрации Пугачевского муниципального района, муниципальное автономное учреждение «Физкультур-но-оздоровительный комплекс «Олимп» | 2015- 2020 г.г. | создание условий беспре-пятственного доступа к спортивному объекту и услугам в сфере физической культуры и спорта мало-мобильных групп населения |
| 15. | Оборудование ДЮСШ: установка и монтаж панду-сов, навесов над пандусами, поручней, кнопок вызова, расширение дверных прое-мов, замена дверей, установка элементов информации об объекте, тактильные плитки, бордюры по краям пешеход-ных путей, подсветка пути движения, в зоне парковки обозначение (разметка), рельефная полоса перед подъемом, нескользкое по-крытие, яркая контрастная маркировка на дверях, обо-рудование автономными пожарными извещателями (сигнализацией) с учетом восприятия всеми катего-риями граждан, оборудование туалетной, душевой комнат, установка информационного щита | муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Пугачевского муниципального района на 2016 год» | управление образования администрации Пугачев-ского муниципального района, муниципальное образовательное учрежде-ние дополнительного образования детей «Пугачевская детско –юношеская спортивная школа им.В.А.Мущерова» | 2016 -2020 г.г. | создание условий беспрепят-ственного доступа к спор-тивному объекту и услугам в сфере физической культуры и спорта маломобильных групп населения |
| 16. |  Центральная детская биб-лиотека муниципального учреждения культуры «Пуга-чевская районная межпосе-ленческая библиотека Пуга-чевского района»: обустройство входной груп-пы главного входа,горизонтальных и верти-кальных путей движения (установка поручней, подъемного устройства (гусеничного типа), санитарно-гигиенической комнаты,обустройство помещений системами средств информа-ции и сигнализации. Оборудование автоматизиро-ванного рабочего места для незрячих пользователей | акты обследования объектов социальной инфраструктурыФедеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | отдел культуры админи-страции Пугачевского муниципального района, центральная детская библиотека муниципаль-ного учреждения культуры «Пугачевская районная межпоселенческая биб-лиотека Пугачевского района» | до 2020 г. | обеспечение доступности подходных путей к объекту социальной инфраструк-туры для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 17. | Территория, прилегающая к зданию (участок)Установка: элементов инфор-мации об объекте, тактильные плитки на путях движения, бордюров по краям пешеход-ных дорожек не менее 0,05 м, указателей направления движения, подсветка путей движения на высоте 30-40 см с интервалом 2-3 см, съездов с тротуаров, в зоне парковки обозначение (разметка) стоян-ки автомашины инвалида на кресле-коляске междуна-родным символом | обследование объектов социальной инфраструктурыФедеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-ного образования «Детская школа искусств г.Пугачева Саратовской области»,  городской центр досуга муниципальное учреждение культуры «Централизован-ная клубная системаПугачевского района» | по мере фи-нансирова-ниядо 2020 г. | обеспечение доступности подходных путей к объекту социальной инфраструкту-ры для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 18. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-ного образования «Детская школа искусств г.Пугачева Саратовской области», городской дом культуры: установка поручней и тактильных приспособлений на пути движения;рельефных или контрастно окрашенных участков пола на путях движения перед двер-ными проемами, входами на лестницы, поворотами, обо-рудование автономными пожарными извещателями (сигнализацией) с учётом восприятия всеми катего-риями граждан, обустройство санитарно-гигиенических помещений | акты обследования объектов социальной инфраструктурыФедеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | отдел культуры админи-страции Пугачевского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-ного образования «Детская школа искусств г.Пугачева Саратовской области»,городской дом культуры | до 2020 г. | обеспечение доступности объекта социальной инфра-структуры, для всех кате-горий инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 19. | Городской центр досуга муниципальное учреждение культуры «Централизованная клубная система Пугачев-ского района»: оборудование пешеходного тротуара с тактильными дорожками на пути следования к объекту социальной инфраструктуры; информационные щиты на пути следования со звуковым сопровождением | обследование объектов социальной инфраструктурыФедеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | отдел культуры админи-страции Пугачевского муниципального района, городской центр досуга муниципальное учреждение культуры «Централизован-ная клубная система Пугачевского района» | 2016- 2020 г.г. | обеспечение беспрепятст-венного движения от оста-новки транспорта к зданию объекта социальной инфра-структуры для всех катего-рий инвалидов и других маломобильных групп населения |
| **Раздел III. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании для получения (доступ к ним)** |
| 1. | Организация профессиональ-ной подготовки, переподго-товки и повышения профес-сиональной квалификации педагогов, осуществляющих образование обучающихся с ограниченными возмож-ностями здоровья | муниципальная программа «Развитие образования Пугачевского муници-пального района на 2015-2016 годы»;подпрограмма «Обеспечение доступ-ности качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья на территории Пугачевского муниципального района на 2016 год» | муниципальное учреждение «Методический центр управления образования администрации Пугачев-ского муниципального района»,образовательные учреждения | 2016-2020 г.г. | повышение профессиональ-ной квалификации педа-гогов, осуществляющих образование обучающихсяс ограниченными возмож-ностями здоровья |
| 2. | Обеспечение участия педа-гогов Пугачевского муници-пального района в апробации федеральных государствен-ных образовательных стан-дартов общего образования для обучающихся с ограни-ченные возможности здоровья | Федеральная целевая программа «Доступная среда Российской Федерации» | управление образования администрации Пугачев-ского муниципального района, муниципальное общеобра-зовательное учреждение «Средняя общеобразова-тельная школа № 14 города Пугачева Саратовской области имени П.А.Столы-пина»; | 2015-2020 г.г. | получение педагогами практического опыта по реализации федеральных государственных образова-тельных стандартов общего образования в процессе обучения детей с ограни-ченными возможностями здоровья |

**Перечень**

**показателей «дорожной карты»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг** | **Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности** | **Орган (должностное лицо), ответ-ственные за мониторинг и дости-жение запланированных значений показателей доступности** |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры, % | 6 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 9,45 | 10,35 | 11,25 | отдел культуры администрации Пугачевского муниципального района |
| 2. | Доля общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образова-тельные программы, в общей численности общеобразовательных организаций, % | 3,4 | 7,0 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | управление образования администра-ции Пугачевского муниципального района |
| 3. | Доля детей - инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образова-нием, от общей численности детей – инва-лидов данного возраста, % | 24 | 24 | 50 | 80 | 85 | 90 | 100 | управление образования администра-ции Пугачевского муниципального района |
| 4. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов, % | 33 | 45 | 52 | 60 | 62 | 64 | 66 | отдел молодёжной политики спорта и туризма администрации Пугачевского муниципального района |
| 5. | Доля приоритетных объектов дорожной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов, %  | 18 | 45 | 59 | 66 | 68 | 71 | 73 | муниципальное унитарное предприя-тие «Дорожное специализированное хозяйство города Пугачева» |