**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

**15 июня 2018 года № 41**

**г. Пугачев**

**О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления Пугачевского муниципального района Саратовской области в день**

**голосования 9 сентября 2018 года**

В соответствии с подпунктами «в» и «ж» пункта 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в целях реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов представительных органов местного самоуправления, территориальная избирательная комиссия Пугачевского муниципального района **РЕШИЛА**:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления Пугачевского муниципального района в день голосования 9 сентября 2018 года согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее решение в установленном порядке в газете «Новое Заволжье» и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Пугачевского муниципального района Новикову И.Л.

**Председатель территориальной**

**избирательной комиссии Пугачевского**

**муниципального района С.В. Ефремова**

**Секретарь территориальной**

**избирательной комиссии Пугачевского**

**муниципального района И.Л.Новикова**

Приложение

к решению территориальной избирательной комиссии Пугачевского муниципального района от 15 июня 2018 года № 41

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

**мероприятий по подготовке и проведению выборов**

**в органы местного самоуправления Пугачевского муниципального района Саратовской области в день голосования**

**9 сентября 2018 года**

**День голосования: 9 сентября 2018 года**

В соответствии с ч. 4 ст. 11 Закона Саратовской области «О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области» полномочия окружной избирательной комиссии по решению избирательной комиссии муниципального образования могут возлагаться на иную избирательную комиссию.

В тексте Примерного календарного плана используются следующие сокращения: Федеральный закон
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ), Закон Саратовской области «О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области»
(далее – ЗСО).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **МЕРОПРИЯТИЯ** | **СРОКИ** | **ИСПОЛНИТЕЛИ** |
| **НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ** |
| **1.** | Принятие решения о назначении выборовч. 2 ст. 6 ЗСО | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования, т.е. не ранее 10 июня и не позднее 20 июня 2018 года | Представительный орган муниципального образования |
| **2.** | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информациич. 2 ст. 6 ЗСО | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения | Представительный орган муниципального образования |
| **3.** | Принятие решения о назначении выборов, если представительный орган муниципального образования не назначит выборы в сроки, предусмотренные ФЗ и ЗСО, а также в случае отсутствия представительного органа муниципального образованияч. 4 ст. 6 ЗСО | Не позднее чем за 70 дней до дня голосования, т.е. не позднее30 июня 2018 года | Территориальная избирательная комиссия Пугачевского муниципального района |
| **4.** | Опубликование решения избирательной комиссии муниципального образования о назначении выборовч. 4 ст. 6 ЗСО | Не позднее чем через семь дней со дня истечения установленного ч. 2 ст. 6 ЗСО срока официального опубликования решения о назначении выборов | Территориальная избирательная комиссия Пугачевского муниципального района |
| **ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ** |
| **5.** | Уточнение перечня избирательных участков и их границ ч. 2 ст. 8 ЗСО, ст. 19 ФЗ  | Решение об уточнении перечня избирательных участков и (или) их границ должно быть принято вне периода избирательной кампании, а в исключительных случаях не позднее чем за 70 дней до дня голосования, т.е. не позднее 30 июня 2018 года | Глава Пугачевского муниципального района |
| **6.** | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования, т.е. не позднее25 июля 2018 года | Глава Пугачевского муниципального района |
| **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** |
| **7.** | Представление сведений об избирателях в избирательную комиссию муниципального образованияп. 6 ст. 17 ФЗ | Сразу после назначения дня голосования или после образования избирательных комиссий | Глава Пугачевского муниципального района |
| **8.** | Составление списков избирателейст. 10 ЗСО (т.к. согласно части 10 ст.10 ЗСО передача по акту первого экземпляра списка избирателей участковой комиссии осуществляется не позднее, чем за 10 дней до дня голосования) | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования, т.е. не позднее28 августа 2018 года | Территориальная избирательная комиссия Пугачевского муниципального района |
| **9.** | Передача по акту первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссиюч. 10 ст. 10 ЗСО | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, т.е. не позднее 29 августа 2018 года | Территориальная избирательная комиссия Пугачевского муниципального района |
| **10.** | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточненияч. 12 ст. 10 ЗСО | За 10 дней до дня голосования, т.е. с 29 августа 2018 года | Участковые избирательные комиссии |
| **11.** | Подписание выверенного и уточненного списка избирателейч. 11 ст. 10 ЗСО | Не позднее дня, предшествующего дню голосования, т.е. не позднее8 сентября 2018 года | Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |
| **ГЛАСНОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ** |
| **12.** | Опубликование календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборовч. 2 ст. 17 ЗСО | В течение пяти дней после назначения даты выборов | Территориальная избирательная комиссия Пугачевского муниципального района |
| **13.** | Опубликование сведений о зарегистрированных кандидатахч. 2 ст. 17 ЗСО | Не позднее чем через пять дней после окончания срока регистрации | Территориальная избирательная комиссия Пугачевского муниципального района |
| **14.** | Опубликование решения об отложении голосования в случае, предусмотренном ч. 28 ст. 31 ЗСОч. 2 ст. 17 ЗСО | В течение пяти дней после дня принятия решения | Территориальная избирательная комиссия Пугачевского муниципального района |
| **15.** | Рассмотрение обращений о нарушении закона, проведение проверок по этим обращениям и дача лицам, направившим обращения, письменных ответовп. 4 ст. 20 ФЗ | В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а по обращениям, поступившим в день голосования или в день, следующий за днем голосования, – немедленно. Если факты, содержащиеся в обращениях, требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в десятидневный срок | Избирательная комиссия Саратовской области, Территориальная избирательная комиссия Пугачевского муниципального района, участковая избирательная комиссия |
| **16.** | Оповещение кандидата, избирательного объединения или их уполномоченных представителей о поступившем в избирательную комиссию обращении, в котором указывается на нарушение закона кандидатом, избирательным объединениемп. 4 ст. 20 ФЗ | Незамедлительно | Соответствующая избирательная комиссия |
| **17.** | Проведение проверок и принятие мер по пресечению нарушений законодательства по представлениям избирательных комиссий о проведении проверок и пресечении нарушений ФЗ и ЗСОп. 5 ст. 20 ФЗ | В пятидневный срок;если представление получено за пять и менее дней до дня голосования, – не позднее дня, предшествующего дню голосования;если представление получено в день голосования или в день, следующий за днем голосования, – немедленно;если факты, содержащиеся в представлении, требуют дополнительной проверки, не позднее чем в десятидневный срок | Правоохранительные органы, органы исполнительной власти |
| **18.** | Информирование избирательных комиссий о результатах рассмотрения их представлений о проведении проверок и пресечении нарушений ФЗ и ЗСОп. 5 ст. 20 ФЗ | Незамедлительно | Правоохранительные органы, органы исполнительной власти |
| **19.** | Предоставление необходимых сведений и материалов, дача ответов на обращения избирательных комиссийп. 19 ст. 20 ФЗ | В пятидневный срок, если обращение получено за пять и менее дней до дня голосования, – не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день, следующий за днем голосования, – немедленно | Государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения, организации всех форм собственности, в том числе организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание, редакции периодических печатных изданий, а так же должностные лица указанных органов и организаций |
| **20.** | Представление в соответствующую избирательную комиссию муниципального образования списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссиич. 71 ст. 17 ЗСО | Не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования), т.е. не позднее5 сентября 2018 года(25 августа 2018 года) | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов, избирательное объединение, зарегистрировавшее список кандидатов, общественное объединение |
| **21.** | Представление в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель, направления, выданного наблюдателю зарегистрированным кандидатом или его доверенным лицом, избирательным объединением, общественным объединением, интересы которого представляет данный наблюдательч.ч. 3, 4, 7, 8 ст. 17 ЗСО | В день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования) либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования), т.е. 8 сентября либо 9 сентября 2018 года(28 августа либо 29 августа2018 года) | Наблюдатель |
| **22.** | Подача заявки на аккредитацию представителей СМИ для осуществления полномочий, указанных в ч.ч. 12, 3 и 111 ст. 17 ЗСОч. 112 ст. 17 ЗСО  | Не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования), т.е. не позднее5 сентября 2018 года(25 августа 2018 года) | Редакции средств массовой информации |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** |
| **23.** | Опубликование списка политических партий, их соответствующих региональных отделений и иных структурных подразделений, иных общественных объединений и их соответствующих структурных подразделений, имеющих право в соответствии с федеральными законами принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, в муниципальных периодических печатных изданиях и размещение его на своем официальном сайте в сети «Интернет», а также направление указанного списка в избирательную комиссию муниципального образованияч. 2 ст. 20 ЗСО | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области |
| **24.** | Выдвижение кандидатов путем самовыдвиженияч. 3 ст. 26 ЗСО | В течение 20 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом |
| **25.** | Выдвижение кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу избирательным объединениемч. 4 ст. 27 ЗСО | В течение 20 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Избирательное объединение |
| **26.** | Представление в избирательную комиссию муниципального образования решения об изменении одномандатного (многомандатного) избирательного округа(с согласия кандидата), по которому кандидат первоначально был выдвинутч. 6 ст. 27 ЗСО | В течение 20 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Избирательное объединение |
| **27.** | Представление списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным (многомандатным) избирательным округам и прилагаемых к ним документов в избирательную комиссию муниципального образованияч.ч. 1, 3, 31 ст. 29 ЗСО | В течение 20 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Избирательное объединение |
| **28.** | Рассмотрение представленных документов и выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении с копией заверенного списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, либо мотивированное решение об отказе в их заверениич.ч. 5, 9 ст. 29 ЗСО | В течение трех дней со дня приема документов принимается решение о заверении списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным (многомандатным) избирательным округам либо об отказе в заверении, а в течение одних суток с момента принятия решения выдается уполномоченному представителю избирательного объединения | Территориальная избирательная комиссия Пугачевского муниципального района |
| **29.** | Выдача письменного подтверждения о получении документов, указанных в ч.ч. 2, 31, 4, 5 ст. 25, и ч.ч. 1 – 3 ст. 29 ЗСО, лицам, представившим эти документыч. 10 ст. 29 ЗСО | Незамедлительно после представления документов | Территориальная избирательная комиссия Пугачевского муниципального района |
| **30.** | Представление документов и совершение действий, предусмотренных ч.ч. 31, 4 и 5 ст. 25 ЗСО кандидатами, выдвинутыми избирательным объединением по одномандатным (многомандатным) избирательным округамч. 12 ст. 29 ЗСО | Со дня заверения избирательной комиссией муниципального образования соответствующего списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, в течение 20 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени последнего дня выдвижения | Кандидаты, выдвинутые избирательным объединением по одномандатным (многомандатным) избирательным округам |
| **31.** | Представление ответа о результатах проверки достоверности сведений:а) представленных в соответствии с ч.ч. 2, 3 ст. 25 и ч.ч. 1, 25 ст. 29 ЗСОб) представленных в соответствии с ч. 4 ст. 25 ЗСОв) в случае поступления представления от избирательной комиссии за десять и менее дней до дня голосованияч. 6 ст. 25 ЗСО и ч. 14 ст. 29 ЗСО | а) в течение десяти днейб) в течение 20 днейв) в срок, установленный избирательной комиссией | Соответствующие органы в избирательную комиссию |
| **32.** | Сбор подписей в поддержку:а) кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвиженияб) кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному (многомандатному) избирательному округуч. 4 ст. 30 ЗСО | а) со дня, следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении и в течение 20 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборовб) со дня, следующего за днем представления в избирательную комиссию муниципального образования документов и сведений, указанных в ч.ч. 2, 3, 31 и 4 ст. 25 ЗСО и в течение 20 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Кандидат |
| **33.** | Представление документов для регистрации кандидатач. 1 ст. 31 ЗСО | В течение 20 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени последнего дня выдвижения | Кандидат |
| **34.** | Организация проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, собранных в поддержку кандидатач. 5 ст. 31 ЗСО | В пятидневный срок со дня приема документов | Территориальная избирательная комиссия Пугачевского муниципального района |
| **35.** | Передача кандидату итогового протокола о проверке подписных листовч. 11 ст. 31 ЗСО | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия Пугачевского муниципального района |
| **36.** | Принятие соответствующей избирательной комиссией решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидатач. 16 ст. 31 ЗСО | Не позднее чем в десятидневный срок со дня получения необходимых для регистрации документов | Территориальная избирательная комиссия Пугачевского муниципального района |
| **37.** | Извещение кандидата, избирательное объединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых для выдвижения и регистрации предусмотрено законом, или несоблюдения требований закона к оформлению документовч. 11 ст. 31 ЗСО | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия Пугачевского муниципального района |
| **38.** | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, в целях приведения документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат, избирательное объединение |
| **39.** | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований принятия данного решенияч. 19 ст. 31 ЗСО | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Территориальная избирательная комиссия Пугачевского муниципального района |
| **40.** | Представление в избирательную комиссию письменного заявления о снятии своей кандидатурыч. 25 ст. 31 ЗСО | Не позднее чем за пять дней до дня голосования, т.е. не позднее 3 сентября2018 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования, т.е. не позднее 7 сентября 2018 года | Кандидат, выдвинутый непосредственно |
| **41.** | Отзыв кандидата, выдвинутого по одномандатному (многомандатному) избирательному округуч. 27 ст. 31 ЗСО | Не позднее чем за пять дней до дня голосования, т.е. не позднее 3 сентября 2018 года | Избирательное объединение |
| **СТАТУС КАНДИДАТОВ** |
| **42.** | Представление в избирательную комиссию заверенных копий соответствующих приказов (распоряжений), подтверждающих освобождение зарегистрированных кандидатов на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностейч. 2 ст. 33 ЗСО | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированный кандидат, находящийся на государственной или муниципальной службе либо работающий в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| **43.** | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов, муниципальный список кандидатовч. 1 ст. 35 ЗСО | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Территориальная избирательная комиссия Пугачевского муниципального района |
| **ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ** |
| **44.** | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способомч. 2 ст. 56 ЗСО | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, т.е. не позднее 29 августа2018 года | Участковая избирательная комиссия |
| **45.** | Начало и окончание агитационного периодач. 1 ст. 41 ЗСО | Агитационный период для избирательного объединения начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам.Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно, начинается со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться, а в случае, предусмотренном [ч. 9 ст. 29](#P738) ЗСО, - со дня представления в окружную избирательную комиссию документов, предусмотренных в ч.1 ст. 41 ЗСО.Агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, т.е. в ноль часов по местному времени 8 сентября 2018 года | Граждане Российской Федерации и общественные объединения, за исключением организаций и лиц, указанных в ч.ч. 7, 8, 9 ст. 40 ЗСО |
| **46.** | Период проведения предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданияхч. 2 ст. 41 ЗСО | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, т.е. начинается с 11 августа 2018 года и прекращается в ноль часов по местному времени 8 сентября2018 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевых изданий, выполнившие условияч. 6 ст. 42 ЗСО |
| **47.** | Представление списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие ч. 2 ст. 39 ЗСО, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Саратовской областич. 7 ст. 39 ЗСО | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Орган местного самоуправления |
| **48.** | Представление в избирательную комиссию муниципального образования перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитациич. 6 ст. 39 ЗСООпубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданийч. 5 ст. 39 ЗСО | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборовПо представлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Саратовской области не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Саратовской областиТерриториальная избирательная комиссия Пугачевского муниципального района |
| **49.** | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и представление в избирательную комиссию муниципального образования указанных сведений вместе с информацией о дате и об источнике их опубликования, сведениями о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ, а также уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом изданиич. 6 ст. 42 ЗСО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных издании, редакции сетевых изданий |
| **50.** | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов и представление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образованияч. 2 ст. 46 ЗСО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| **51.** | Проведение жеребьёвки в целях распределения бесплатного и платного эфирного времени между зарегистрированными кандидатамич.ч. 10, 11 ст. 43 ЗСО | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования, то есть не позднее 9 августа2018 года | Избирательная комиссия муниципального образования с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания, соответствующие организации телерадиовещания |
| **52.** | Проведение жеребьёвки в целях установления даты бесплатных и платных публикаций предвыборных агитационных материалов, а также предвыборных программ политических партийч.ч. 3, 41 ст. 44 ЗСО | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования, то есть не позднее 9 августа2018 года | Редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| **53.** | Сообщение соответствующей организации телерадиовещания, после проведения жеребьёвки, об отказе от использования эфирного временич. 12 ст. 43 ЗСО | Не позднее чем за два дня до выхода в эфир | Зарегистрированный кандидат |
| **54.** | Представление платёжного документа филиалу публичного акционерного общества «Сбербанк России» о перечислении в полном объёме средств в оплату стоимости эфирного времени (печатной площади)ч. 13 ст. 43, ч. 5 ст. 44 ЗСО | Не позднее чем за два дня до дня представления эфирного времени (дня публикации печатной площади) | Зарегистрированный кандидат |
| **55.** | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателямич. 5 ст. 45 ЗСО | В течение трёх дней со дня подачи заявок | Собственники, владельцы помещений, подпадающие под действие ч. 4 ст. 45 ЗСО |
| **56.** | Направление в письменной форме уведомления в адрес избирательной комиссии муниципального образования о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено одному зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениямч. 4 ст. 45 ЗСО | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, подпадающие под действие ч. 4 ст. 45 ЗСО |
| **57.** | Размещение в сети «Интернет» или доведение до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений иным способом информации о факте предоставления помещения, подпадающего под действие ч. 4ст. 45 ЗСО, зарегистрированному кандидату, избирательному объединениюч. 41 ст. 45 ЗСО | В течение двух суток с момента получения уведомления о предоставлении помещения | Территориальная избирательная комиссия Пугачевского муниципального района |
| **58.** | Выделение специальных мест на территории каждого избирательного участка для размещения печатных агитационных материалов и информационных материалов избирательных комиссийч. 8 ст. 46 ЗСО | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 9 августа2018 года | Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии муниципального образования |
| **59.** | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, а также электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде в соответствующую избирательную комиссиюч. 4 ст. 46 ЗСО | До начала их распространения | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие муниципальные списки кандидатов |
| **60.** | Предоставление в избирательную комиссию письменного согласия физического лица, не указанного в ч. 91 ст. 40 ЗСО,чьи высказывания о кандидате, об избирательном объединении используются в агитационных материалахч. 10 ст. 40 ЗСО | Вместе с экземплярами агитационных материалов, представляемых в соответствии с ч. 4ст. 46 ЗСО | Кандидат |
| **61.** | Запрет на опубликование (обнародование), в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая «Интернет») данных об итогах голосования, о результатах выборовч. 6 ст. 37 ЗСО | В день голосования до момента окончания голосования, т.е. до 20.00 часов 9 сентября 2018 года | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов |
| **62.** | Запрет на опубликование (обнародование), в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая «Интернет») результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборамич. 3 ст. 38 ЗСО | В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования,т.е. с 4 сентября 2018 года по 9 сентября 2018 года | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов |
| **63.** | Опубликование предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»ч. 11 ст. 40 ЗСО | Не позднее чем за десять дней до дня голосования, то есть не позднее29 августа 2018 года | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией |
| **64.** | Представление в избирательную комиссию муниципального образования данных учета объема и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объема и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (форму и порядок учета устанавливает избирательная комиссия муниципального образования)ч. 8 ст. 42 ЗСО | Не позднее чем через десять дней со дня голосования, т.е. не позднее 19 сентября2018 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности, предоставившие эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях зарегистрированным кандидатам |
| **65.** | Хранение указанных в ч.ч. 8 и 11ст. 42 ЗСО учётных документов о бесплатном и платном представлении эфирного времени и печатной площадич. 9 ст. 42 ЗСО | Не менее трёх лет после дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** |
| **66.** | Перечисление средств на проведение выборов избирательной комиссии, организующей выборы из бюджета муниципального образованияч.ч. 1, 2 ст. 48 ЗСО | В десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении (проведении) выборов | Органы местного самоуправления |
| **67.** | Создание собственного избирательного фонда кандидата, в случаях, предусмотренных закономч. 1 ст. 49 ЗСО | В период после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) и до предоставления документов для регистрации | Кандидат |
| **68.** | Предоставление информации о поступлении и расходовании средств по соответствующему избирательному счётуПредставление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств по специальному избирательному счёту по представлению соответствующей избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду – также по требованию кандидатач. 7 ст. 50 ЗСО | Периодически, по требованию соответствующей избирательной комиссии, кандидатаВ трёхдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счёт |
| **69.** | Размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средствч.ч. 19 – 20 ст. 49 ЗСОНаправление в средства массовой информации для опубликования сведений, указанных в ч. 19 ст. 49 ЗСОч. 8 ст. 50 ЗСО | В порядке, установленном постановлением избирательной комиссии Саратовской областиот 3 июня 2016 года № 126/5-5Периодически, до дня голосования на выборах  | Избирательная комиссия Саратовской областиТерриториальная избирательная комиссия Пугачевского муниципального района |
| **70.** | Опубликование сведений об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд кандидата, и об общей сумме средств, израсходованных из соответствующего избирательного фондач. 8 ст. 50 ЗСО | В течение трёх дней со дня получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| **71.** | Представление в соответствующую избирательную комиссию итогового финансового отчёта о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также всех расходах, произведённых за счёт средств своего избирательного фонда с приложением первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование этих средствч. 9 ст. 50 ЗСО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат |
| **72.** | Передача в редакции средств массовой информации копий финансовых отчётов, указанных вч. 9 ст. 50 ЗСО для опубликованияч. 10 ст. 50 ЗСО | Не позднее чем через пять дней со дня их получения | Территориальная избирательная комиссия Пугачевского муниципального района |
| **73.** | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счёте, гражданам и (или) юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательный фонд, пропорционально вложенным средствамч. 11 ст. 50 ЗСО | После дня голосования до сдачи итогового финансового отчёта | Кандидаты |
| **74.** | Перечисление денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах:а) на счёт избирательной комиссии в бесспорном порядке по письменному указанию избирательной комиссииб) оставшиеся на специальном избирательном счёте неизрасходованные денежные средства – в доход местного бюджетач. 11 ст. 50 ЗСО | а) по истечении 30 дней со дня голосования, т.е. после9 октября 2018 годаб) по истечении 60 дней со дня голосования, т.е. после8 ноября 2018 года | Кредитная организация |
| **75.** | Осуществление проверки сведений, указанных гражданами, юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, и сообщение избирательной комиссии о результатах проверкич. 13 ст. 50 ЗСО | В пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии | Органы регистрационного учёта граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| **76.** | Представление в окружную избирательную комиссию отчёта о поступлении и расходовании бюджетных средств, выделенных данной участковой избирательной комиссии на подготовку и проведение выборовч. 3 ст. 48 ЗСО | Не позднее чем через десять дней со дня голосования,т.е. не позднее 19 сентября2018 года | Участковая избирательная комиссия |
| **77.** | Представление в избирательную комиссию муниципального образования отчёта о поступлении и расходовании бюджетных средств, выделенных данной окружной избирательной комиссии на подготовку и проведение выборовч. 3 ст. 48 ЗСО | Не позднее чем через 30 дней со дня голосования,т.е. не позднее 9 октября2018 года | Окружная избирательная комиссия |
| **78.** | Представление в представительный орган местного самоуправления отчёта о поступлении и расходовании бюджетных средств, выделенных избирательной комиссии на подготовку и проведение выборовч. 3 ст. 48 ЗСО  | Не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия Пугачевского муниципального района |
| **79.** | Откомандирование по запросу избирательной комиссии муниципального образования специалистов в распоряжение избирательной комиссии муниципального образования для работы в КРУ на срок не менее двух месяцевч. 2 ст. 52 ЗСО | Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Государственные и иные органы и учреждения |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** |
| **80.** | Утверждение формы и текста, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетенейч. 4 ст. 54 ЗСО | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не позднее 19 августа 2018 года | Территориальная избирательная комиссия Пугачевского муниципального района |
| **81.** | Изготовление специальных трафаретов для избирателей, являющихся инвалидами по зрению, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля и определение избирательных участков, на которых они будут использоваться ч. 41 ст. 54 ЗСО | По решению избирательной комиссии муниципального образования | Территориальная избирательная комиссия Пугачевского муниципального района |
| **82.** | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии муниципального образованияУничтожение лишних бюллетеней (при их выявлении) и составление акта об уничтожениич. 12 ст. 54 ЗСОУстановление срока передачи избирательных бюллетеней по акту нижестоящим избирательным комиссиям, на основании решения о распределении бюллетенейч. 13 ст. 54 ЗСО | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организацииПосле передачи избирательных бюллетеней избирательной комиссии муниципального образованияПосле передачи бюллетеней полиграфической организацией | Территориальная избирательная комиссия Пугачевского муниципального района Работники полиграфической организации, выполнившей заказ на изготовление избирательных бюллетенейТерриториальная избирательная комиссия Пугачевского муниципального района |
| **83.** | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиямч. 14 ст. 54, ст. 561 ЗСО | Не позднее чем за один день до дня голосования,т.е. не позднее 7 сентября2018 года | Территориальная избирательная комиссия Пугачевского муниципального района |
| **84.** | Проведение голосованияч. 1 ст. 56 ЗСО | С 08.00 до 20.00 часов по местному времени 9 сентября 2018 года | Участковая избирательная комиссия |
| **85.** | Подача письменного заявления или устного обращения избирателя (в том числе поданного при содействии других лиц) о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосованияч. 5 ст. 57 ЗСО | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования, т.е. с 30 августа 2018 года и не позднее 14.00 часов 9 сентября 2018 года | Избиратель |
| **86.** | Оповещение о проведении голосования вне помещения для голосованияч. 6 ст. 57 ЗСО | Не позднее, чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения голосования вне помещения | Председатель участковой избирательной комиссии |
| **87.** | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетенейч. 20 ст. 54, ч. 3 ст. 59 ЗСО | В день голосования после окончания времени голосования, т.е. 9 сентября 2018 года после 20.00 часов | Избирательные комиссии, имеющие неиспользованные избирательные бюллетени |
| **88.** | Подсчет голосов избирателей на избирательном участкеч. 2 ст. 59 ЗСО | Сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковая избирательная комиссия |
| **89.** | Выдача заверенных копий протоколов об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в ч. 3 ст. 17 ЗСОч. 28 ст. 59 ЗСО | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковая избирательная комиссия |
| **90.** | Направление в территориальную избирательную комиссию первых экземпляров протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосованияч. 29 ст. 59 ЗСО | Незамедлительно после подписания протоколов всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи заверенных копий протоколов | Участковая избирательная комиссия |
| **91.** | Установление общих результатов выборовст. 63 ЗСО | Не позднее чем через 14 дней со дня голосования, т.е. не позднее 23 сентября 2018 года | Территориальная избирательная комиссия Пугачевского муниципального района |
| **92.** | Извещение о результатах выборов зарегистрированного кандидата, избранного депутатомч. 7 ст. 61, ч. 1 ст. 67 ЗСО | Незамедлительно, после подписания протокола о результатах выборов членами соответствующей избирательной комиссии | Соответствующая избирательная комиссия |
| **93.** | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностейч. 7 ст. 61, ч. 1 ст. 67 ЗСО | В пятидневный срок после извещения об избрании | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| **94.** | Регистрация избранного депутата представительного органа муниципального образования и выдача ему удостоверения об избраниич. 6 ст. 67 ЗСО | После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | Территориальная избирательная комиссия Пугачевского муниципального района |
| **95.** | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в средства массовой информациич. 2 ст. 68 ЗСО | В течение одних суток после определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия Пугачевского муниципального района |
| **96.** | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым из кандидатовч. 3 ст. 68 ЗСО | Не позднее чем через 14 дней со дня голосования, т.е. не позднее 23 сентября 2018 года | Территориальная избирательная комиссия Пугачевского муниципального района |
| **97.** | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов в органы местного самоуправленияч. 4 ст. 68 ЗСО | В течение двух месяцев со дня голосования, т.е. не позднее9 ноября 2018 года | Территориальная избирательная комиссия Пугачевского муниципального района |