ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17 апреля 2017 года № 347

**О реализации мероприятий по благоустройству**

**территории городского парка в рамках приоритетного**

**проекта «Формирование комфортной городской среды»**

В целях реализации основных направлений формирования комфортной городской среды на территории муниципального образования города Пугачёва в 2017 году, на основании Устава Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить план мероприятий по благоустройству территории городского парка согласно приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района по социальным вопросам Новикову Л.Н.

3.Опубликовать настоящее постановление, разместив его на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

**Глава Пугачевского**

**муниципального района М.В.Садчиков**

Приложение к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

от 17 апреля 2017 года № 347

**План**

**мероприятий по благоустройству территории городского парка**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок проведения мероприятий |
| 1. | Опубликование объявления о публичных слушаниях по вопросу обсуждения проекта благоустройства городского парка. | до 30.03.2017  |
| 2. | Встреча общественников, участников творческих коллек-тивов, работников парка, отдела культуры и секретаря Пугачёвского местного отделения Всероссийской поли-тической партии  «Единая Россия», работников админи-страции Пугачёвского муниципального района с местным координатором проекта. | до 20.04.2017 |
| 3. | Создание на официальном сайте администрации Пуга-чёвского муниципального района раздела «Комфортная городская среда», в котором размещена информация о проекте. | до 20.04.2017 |
| 4. | Встреча членов местного отделения партии «Единая Россия» с депутатами Собрания Пугачёвского района и Совета муниципального образования г.Пугачёва, предста-вителями общественности, ознакомление с проектом и его обсуждение.  | до 20.04.2017 |
| 5. | Проведение активистами местного отделения Саратов-ского регионального отделения Всероссийской общест-венной организации «Молодая гвардия Единой России» акции в г.Пугачёве по сбору предложений от населения по благоустройству городского парка.  | до 20.04.2017 |
| 6. | Размещение баннера с информацией о проекте в городском парке.  | до 30.05.2017 |
| 7. | Публикация статьи о проекте, в которой будет размещена информация о мероприятиях по благоустройству парка, об организации «Горячей линии» в местном отделении Всероссийской политической партии  «Единая Россия», о проведении публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта благоустройства городского парка.  | до 30.05.2017 |
| 8. | Проведение встречи с населением г.Пугачёва по вопросу обсуждения проекта, сбор предложений граждан по благоустройству городского парка.  | до 30.05.2017 |
| 9. | Проведение «Горячей линии» в местном отделении Всероссийской политической партии  «Единая Россия» по сбору предложений от населения по благоустройству городского парка.  | до 30.05.2017 |
| 10. | Публичные слушания по вопросу обсуждения проекта благоустройства городского парка, выступление разра-ботчика проекта, создание общественной группы по контролю за реализацией мероприятий в рамках утверж-дённого проекта. | до 30.05.2017 |
| 11. | Утверждение дизайн-проектапо благоустройству городского парка.  | 15.05.2017 |
| 12. | Объявление конкурсных процедур на выполнение мероприятий по благоустройству. | 25.05.2017 |
| 13. | Подписание договоров или муниципальных контрактов с подрядными организациями. | 29.06.2017 |
| 14. | Начало выполнения мероприятий по благоустройству. | 29.06.2017 |
| 15. | Завершение выполнения мероприятий по благо-устройству. | 3.09.2017 |