Приложение № 1 к постановлению администрации Пугачевского муниципального района

от 27 декабря 2019 года № 1525

**Паспорт**

**муниципальной программы «Развитие культуры**

**Пугачевского муниципального района на 2020-2022 годы»**

**(в редакции постановления от 26.03.2020 г. №330)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | «Развитие культуры Пугачевского муниципального райо-на на 2020-2022 годы» (далее – муниципальная програм-ма); |
| **Ответственный исполнитель программы** | отдел культуры администрации Пугачевского муници-пального района; |
| **Соисполнители программы** | администрация Пугачевского муниципального района; |
| **Участники программы** | отдел культуры администрации Пугачевского муници-пального района;  муниципальные бюджетные и автономные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры админист-рации Пугачевского муниципального района; |
| **Подпрограммы программы** | подпрограмма 1 «Развитие досуговой деятельности, народного творчества и профессионального искусства»;  подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»;  подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»;  подпрограмма 4 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в Пугачевском муниципальном районе» |
| **Цели программы** | повышение престижности и привлекательности профес-сий в сфере культуры, вовлечение населения Пугачев-ского муниципального района в создание и продвижение культурного продукта; |
| **Задачи программы** | создание условий для развития творчества и досуга насе-ления, развитие материально-технической базы учрежде-ний культуры, достижение средней заработной платы работников учреждений культуры района до 100% уровня средней заработной платы в Саратовской области; |
| **Целевые индикаторы и показатели программы** | по подпрограмме 1:  количество культурно-массовых мероприятий:  2020 год – 7595 ед.;  2021 год – 7671 ед.;  2022 год – 7745 ед.;  количество посещений мероприятий:  2020 год – 599,7 тыс.чел.;  2021 год – 605,7 тыс.чел.;  2022 год – 611,8 тыс.чел.;  количество клубных формирований:  2020 год – 404 ед.;  2021 год – 408 ед.;  2022 год – 412 ед.;  в них участников:  2020 год – 4647 чел.;  2021 год – 4693 чел.;  2022 год – 4740 чел.  по подпрограмме 2:  количество посещений музеев:  2020 год – 56,0 тыс.ед.;  2021 год – 56,6 тыс.ед.;  2022 год – 57,2 тыс.ед.;  количество массовых мероприятий:  2020 год – 132 ед.;  2021 год – 133 ед.;  2022 год –135 ед.;  культурно-образовательные мероприятия:  2020 год – 369 ед.;  2021 год – 373 ед.;  2022 год – 376 ед.  по подпрограмме 3:  количество посещений библиотек:  2020 год – 155,7 тыс.ед.;  2021 год – 157,3 тыс.ед.;  2022 год – 158,8 тыс.ед.;  количество читателей:  2020 год – 18,2 тыс.чел.;  2021 год – 18,4 тыс.чел.;  2022 год – 18,6 тыс.чел.;  количество книговыдач:  2020 год – 350,5 тыс.ед.;  2021 год –354,0 тыс.ед.;  2022 год –357,0 тыс.ед.;  по подпрограмме 4  количество граждан старшего поколения, вовлеченных в проведение совокупных мероприятий: 130 чел.;  количество изготовленных арт. объектов: 2 ед. |
| **Этапы и сроки реализации программы** | 2020-2022 годы; |
| **Финансовое обеспечение программы** | всего по муниципальной программе:  286632,0 тыс.руб., (прогнозно) в т.ч.:  федеральный бюджет: 318,3 тыс.руб. (прогнозно),  из них: 2020 год – 318,3 тыс.руб. (прогнозно),  областной бюджет: 66832,3 тыс.руб. (прогнозно),  из них: 2020 год – 20853,3 тыс.руб. (прогнозно),  2021 год – 20879,9 тыс.руб. (прогнозно),  2022 год – 25099,1 тыс.руб. (прогнозно);  местный бюджет: 219481,4 тыс.руб.,  из них: 2020 год – 78270,5 тыс.руб.,  2021 год – 68949,2 тыс.руб.,  2022 год – 72261,7 тыс.руб.; |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации программы** | повышение качества предоставляемых населению услуг в сфере культуры; создание и сохранение благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, создания единого культурного пространства и сохранения культурного наследия, развития культурного и духовного потенциала населения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям, улучшение материально-техни-ческой базы муниципальных учреждений культуры, соот-ветствие средней заработной платы работников учреж-дений культуры района 100% уровня средней заработной платы в Саратовской области. |

**1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа разработана в целях повышения качества жизни населения Пугачевского муниципального района и направлена на удовлетворение культурных запросов населения, нравственное и патриоти-ческое воспитание детей, организацию досуга населения, повышения качества услуг.

Культурный потенциал нашего района значителен. Созданием условий для организации досуга и обеспечением жителей услугами культуры в Пуга-чевском муниципальном районе занимаются 5 муниципальных учреждений культуры с 62 структурными подразделениями. На территории Пугачевского муниципального района находится 36 объектов культурного наследия. Учреж-дения культуры играют немаловажную роль в социально-экономическом разви-тии муниципального района, так как их деятельность непосредственно влияет на показатели качества жизни населения.

Творческие коллективы учреждений культуры Пугачевского муници-пального района принимают участие в зональных, областных, всероссийских, международных фестивалях и конкурсах, на которых получают высокую оценку мастерства. 23 коллектива имеют звание «Народный коллектив».

Выполнение основных задач муниципальной программы позволит в пол-ной мере раскрыть социально-культурный потенциал Пугачёвского муници-пального района, достойно интегрировать достижения муниципальных учреж-дений культуры в районные и областные культурные процессы. Также в результате реализации программы ожидается:

повышение качества предоставляемых населению муниципальных услуг в сфере культуры;

создание и сохранение благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, создания единого культурного пространства и сохранения культурного наследия, развития культурного и духовного потенциала насе-ления, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в куль-турной жизни и доступ к культурным ценностям;

улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры;

повышение качества жизни жителей Пугачевского района путем пре-доставления им возможности саморазвития через регулярные занятия твор-чеством, а также вовлечение населения и общественных организаций Пугачев-ского района в культурную жизнь;

достижение средней заработной платы работников учреждений культуры района до 100% уровня средней заработной платы в Саратовской области.

**2.Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Целями муниципальной программы являются повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры, вовлечение населения Пуга-чевского муниципального района в создание и продвижение культурного продукта.

Настоящая муниципальная программа ориентирована на последова-тельное решение приоритетных задач:

создание условий для развития творчества и досуга населения;

развитие материально-технической базы учреждений культуры;

достижение средней заработной платы работников учреждений культуры района до 100% уровня средней заработной платы в Саратовской области.

Целевые показатели подпрограмм приведены в приложении № 1 к муни-ципальной программе.

Ожидаемый конечный результат:

повышение качества предоставляемых населениюуслуг в сфере культуры;

создание и сохранение благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры;

создание единого культурного пространства и сохранение культурного наследия;

развитие культурного и духовного потенциала населения;

обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям;

улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений;

соответствие средней заработной платы работников учреждений куль-туры района 100% уровня средней заработной платы в Саратовской области.

Срок реализации программы – 2020-2022 годы.

**3.Перечень основных мероприятия муниципальной программы**

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

**4.Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

Распределение объемов финансовых ресурсов, необходимых для реали-зации муниципальной программы указаны в приложении № 3.

**5.Организация управления и контроль за ходом реализации программы**

Организацию управленияза ходом реализации муниципальной програм-мы осуществляет администрация Пугачевского муниципального района в лице заместителя главы администрации по социальным вопросам.

Ответственный исполнитель муниципальной программы предоставляет отчет о реализации муниципальной программы в разрезе подпрограмм в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пуга-чевского муниципального района в сроки и по форме, установленные порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева.

Участники муниципальной программы несут ответственность за своев-ременную и качественную реализацию порученных им мероприятий муници-пальной программы.

**Паспорт подпрограммы №1**

**«Развитие досуговой деятельности, народного**

**творчества и профессионального искусства»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование подпрограммы №1** | «Развитие досуговой деятельности, народного твор-чества и профессионального искусства» (далее – под-программа № 1); |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы №1** | отдел культуры администрации Пугачевского муници-пального района; |
| **Соисполнители подпрограммы №1** | администрация Пугачевского муниципального района; |
| **Участники подпрограммы №1** | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Пугачевского района»;  муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр» Пугачевского муници-пального района Саратовской области; |
| **Цели подпрограммы №1** | обеспечение права на предоставление населению услуг социально-культурного, просветительного и развлека-тельного характера, создание условий для занятий лю-бительским художественным творчеством, удовлетво-рение общественных потребностей в сохранении и распространении культурного наследия, развитие само-бытных национальных культур, организация досуга населения Пугачевского муниципального района; |
| **Задачи подпрограммы №1** | организация и проведение различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий; организа-ция и проведение мастер-классов,творческих и фольк-лорных лабораторий, семинаров по культурно-просве-тительной деятельности в области сохранения и расп-ространения культурного наследия, развития самобыт-ных национальных культур; создание и организация работы клубных формирований и коллективов самодея-тельного народного творчества; |
| **Целевые индикаторы и показатели подпрограммы №1** | количество культурно-массовых мероприятий:  2020 год – 7595 ед.;  2021 год – 7671 ед.;  2022 год – 7745 ед.;  количество посещений мероприятий:  2020 год – 599,7 тыс.чел.;  2021 год – 605,7 тыс.чел.;  2022 год – 611,8 тыс.чел.;  количество клубных формирований:  2020 год – 404 ед.;  2021 год – 408 ед.;  2022 год – 412 ед.;  в них участников:  2020 год – 4647 чел.;  2021 год – 4693 чел.;  2022 год – 4740 чел. |
| **Этапы и сроки реализации подпрограммы №1** | 2020-2022 годы; |
| **Финансовое обеспечение подпрограммы №1** | Всего по подпрограмме №1: 223501,9 тыс.руб., (прог-нозно) в том числе:  федеральный бюджет: 150,0 тыс.руб. (прогнозно),  из них: 2020 год – 150,0 тыс.руб. (прогнозно),  областной бюджет: 48 160,2 тыс.руб. (прогнозно),  из них:  2020 год – 15 478,6 тыс.руб. (прогнозно),  2021 год – 14 356,9 тыс.руб. (прогнозно),  2022 год – 18 324,7 тыс.руб. (прогнозно);  местный бюджет: 175 191,7 тыс.руб.,  из них:  2020 год – 62 039,2 тыс.руб.,  2021 год – 55 450,9 тыс.руб.,  2022 год – 57 701,6 тыс.руб.; |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы** | повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства, сохранение кадро-вого потенциала учреждений культуры, повышение уровня проведения мероприятий, посвященных государ-ственным праздникам, значимым событиям общества, российской культуры и развитию культурного сотрудни-чества, достижение средней заработной платы работни-ков учреждений культуры района до 100% уровня средней заработной платы в Саратовской области. |

**1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы №1**

Подпрограмма № 1 представляет собой комплекс мероприятий, охваты-вающих основные актуальные направления культурной политики в районе, которые осуществляют муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Пугачёвского района» и муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр» Пугачевского муниципального района Саратовской области.

Деятельность культурно-досуговых учреждений (КДУ) направлена на формирование и удовлетворение потребностей населения Пугачевского муни-ципального района в интеллектуальном и духовном росте, самопознании и самообразовании, на приобщение к мировой и национальной культуре, а также, что немаловажно, содействует интеграции в социокультурную среду лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Учреждения культуры выполняют важнейшие социальные и коммуни-кативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образо-вательной и информационной инфраструктуры района, вносят весомый вклад в его социально-экономическое развитие. Услуги, предоставляемые населению, способствуют повышению образования, творческому и культурному развитию населения.

Одной из основных проблем отрасли является материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений культуры, укрепление и модерни-зация всех необходимых ресурсов для обеспечения процесса культурно-досуговой деятельности. Требуется дальнейшая работа по восстановлению и обновлению материальных ресурсов муниципальных учреждений культуры, созданию современных методик в клубно-досуговой сфере, направленных на повышение их социальной значимости.

**2.Цели и задачи подпрограммы №1, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации подпрограммы №1**

Цели подпрограммы № 1 – обеспечение права на предоставление населе-нию услуг социально-культурного, просветительного и развлекательного харак-тера, создание условий для занятий любительским художественным твор-чеством, удовлетворение общественных потребностей в сохранении и распрост-ранении культурного наследия, развитие самобытных национальных культур народов, народностей, этнических групп, организация досуга.

Задачи подпрограммы № 1 определяются ее конечной целью и заключаются в следующем:

организация и проведение различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий;

организация и проведение мастер-классов, творческих и фольклорных лабораторий, семинаров по культурно-просветительной деятельности в области сохранения и распространения культурного наследия, развития самобытных национальных культур;

создание и организация работы клубных формирований и коллективов самодеятельного народного творчества.

Сведения о целевых показателях подпрограммы № 1 приведены в приложении № 1 в программе.

Ожидаемый конечный результат: повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства, сохранение кадрового потенциала учреждений культуры, повышение уровня проведения меро-приятий, посвященных государственным праздникам, значимым событиям общества, российской культуры и развитию культурного сотрудничества.

Срок реализации подпрограммы №1 – 2020-2022 годы.

**3.Перечень основных мероприятий подпрограммы №1**

Перечень основных мероприятий подпрограммы № 1 приведен в приложении № 2 в программе.

**4.Финансовое обеспечение реализации программы №1**

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрог-раммы №1 приведены в приложении № 3.

**5.Организация управления и контроль**

**за ходом реализации подпрограммы №1**

Организацию управления за ходом реализации подпрограммы №1 осуще-ствляет администрация Пугачевского муниципального района в лице замести-теля главы администрации по социальным вопросам.

Ответственный исполнитель подпрограммы № 1 предоставляет отчет о реализации подпрограммы в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципального района в сроки и по форме, установленные порядком разработки, реализации и оценки эффектив-ности муниципальных программ Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева.

Участники муниципальной программы несут ответственность за своевре-менную и качественную реализацию порученных им мероприятий муници-пальной программы.

**Паспорт подпрограммы №2**

**«Развитие музейного дела»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование подпрограммы №2** | «Развитие музейного дела» (далее – подпрограмма 2); |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы №2** | отдел культуры администрации Пугачевского муници-пального района; |
| **Соисполнители подпрограммы №2** | администрация Пугачевского муниципального района; |
| **Участники подпрограммы №2** | муниципальное учреждение культуры «Пугачевский краеведческий музей им. К.И.Журавлева»;  муниципальное учреждение культуры «Пугачевский мемориальный дом-музей В.И.Чапаева»; |
| **Цели подпрограммы №2** | выявление, комплектование, хранение, исследование и популяризация памятников истории и культуры, ис-пользование музейных фондов в интересах духовного обогащения граждан, организация досуга населения, осуществление научной, исторической и методической деятельности; |
| **Задачи подпрограммы №2** | воспитание у посетителей музейной культуры, уважение к памятникам истории и культуры, этни-ческим ценностям; проведение экспозиционных работ в музее и в общественных местах, выставок; проведение научно-просветительских работ с использованием всех видов деятельности (экскурсии, лекции, беседы, пре-зентации, вечера и т.д.); |
| **Целевые индикаторы и показатели подпрограммы №2** | количество посещений музеев:  2020 год – 56,0 тыс.ед.;  2021 год – 56,6 тыс.ед.;  2022 год – 57,2 тыс.ед.;  количество массовых мероприятий:  2020 год – 132 ед.;  2021 год – 133 ед.;  2022 год – 135 ед.;  культурно-образовательные мероприятия:  2020 год – 369 ед.;  2021 год – 373 ед.;  2022 год – 376 ед.; |
| **Этапы и сроки реализации подпрограммы №2** | 2020-2022 годы; |
| **Финансовое обеспечение подпрограммы №2** | Всего по подпрограмме №2: 17 619,8 тыс.руб., (прог-нозно) в т.ч.:  областной бюджет: 5 203,6 тыс.руб. (прогнозно),  из них:  2020 год – 1 493,2тыс.руб. (прогнозно),  2021 год – 1 820,2 тыс.руб. (прогнозно),  2022 год – 1 890,2 тыс.руб., (прогнозно),  местный бюджет: 12 416,2 тыс.руб.,  из них: 2020 год – 4741,6 тыс.руб.,  2021 год – 3688,1 тыс.руб.,  2022 год – 3986,5 тыс.руб.; |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы №2** | качественное предоставление муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры «Пугачёв-ский краеведческий музей им.К.И.Журавлёва» и «Пуга-чевский мемориальный дом-музей В.И.Чапаева»;  удовлетворение потребностей населения по обеспе-чению доступа к объектам культурного наследия, музейным фондам;  доведение средней заработной платы работников учреждений культуры района до 100% уровня средней заработной платы в Саратовской области. |

**1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы №2**

Одной из функций отдела культуры администрации Пугачевского муниципального района является выявление и популяризация исторического и культурного наследия района, пропаганда культурного наследия. Популя-ризация объектов культурного наследия способствует взаимному пониманию, уважению и сближению людей, ведет к духовному объединению нации на основе единых исторических корней, способствует воспитанию патриотических чувств.

Организацию деятельности по обеспечению доступа к объектам культур-ного наследия и музейным фондам осуществляют муниципальные учреждения культуры «Пугачёвский краеведческий музей им.К.И.Журавлёва» и «Пугачев-ский мемориальный дом-музей В.И.Чапаева».

Подпрограмма № 2 представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение сохранности объектов культурного наследия, формирование положительного культурного имиджа Пугачевского муници-пального района, развитие внутреннего и въездного туризма.

**2.Цели и задачи подпрограммы №2, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов,**

**сроки и этапы реализации подпрограммы №2**

Цель подпрограммы № 2 – выявление, комплектование, хранение, исследование и популяризация памятников истории и культуры, использование музейных фондов в интересах духовного обогащения граждан, организация досуга населения, осуществление научной, исторической и методической деятельности.

Задачи подпрограммы № 2 –воспитание у посетителей музейной культуры, уважения к памятникам истории и культуры, этническим ценностям;

проведение экспозиционных работ в музее и в общественных местах, выставок;

проведение научно-просветительских работ с использованием всех видов деятельности (экскурсии, лекции, беседы, презентации, вечера и т.д.).

Сведения о целевых показателях подпрограммы №2 приведены в прило-жении № 1 в программе.

Ожидаемый конечный результат: качественное предоставление муници-пальных услуг муниципальными учреждениями культуры «Пугачёвский краеведческий музей им. К.И.Журавлёва» и «Пугачевский мемориальный дом-музей В.И.Чапаева»;

удовлетворение потребностей населения по обеспечению доступа к объектам культурного наследия, музейным фондам;

доведение средней заработной платы работников учреждений культуры района до 100% уровня средней заработной платы в Саратовской области.

Срок реализации подпрограммы 2 – 2020-2022 годы.

**3.Перечень основных мероприятий подпрограммы №2**

Перечень основных мероприятий подпрограммы №2 приведен в прило-жении № 2 к муниципальной программе.

**4.Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 2**

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрог-раммы № 2 приведены в приложении № 3.

**5.Организация управления и контроль**

**за ходом реализации подпрограммы №2**

Организацию управления за ходом реализации подпрограммы № 2 осуще-ствляет администрация Пугачевского муниципального района в лице замести-теля главы администрации по социальным вопросам.

Ответственный исполнитель подпрограммы № 2 предоставляет отчет о реализации подпрограммы № 2 в отдел экономического развития, промыш-ленности и торговли администрации Пугачевского муниципального района в сроки и по форме, установленные порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пугачевского муниципального райо-на и муниципального образования города Пугачева.

Участники программы несут ответственность за своевременную и качественную реализацию порученных им мероприятий программы.

**Паспорт подпрограммы № 3**

**«Развитие библиотечного дела»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование подпрограммы №3** | «Развитие библиотечного дела» (далее – подпрограмма 3); |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы №3** | отдел культуры администрации Пугачевского муници-пального района; |
| **Соисполнители подпрограммы №3** | администрация Пугачевского муниципального района; |
| **Участники подпрограммы №3** | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пугачевская районная межпоселенческая библиотека»; |
| **Цели подпрограммы №3** | доступ населения к документальному фонду и инфор-мации о его составе; сохранение, накопление и распрост-ранение знаний в виде документов на различных носи-телях; сохранение и развития культурного и духовного потенциала населения; |
| **Задачи подпрограммы №3** | организация библиотечного, справочно-библиографи-ческого, информационного обслуживания населения; распространение среди населения историко-краеведчес-ких, правовых, экологических, информационных знаний, содействие нравственному развитию подрастающего по-коления, повышению образовательного уровня, творчес-ких способностей молодежи и подростков; удовлетворе-ние информационных, общекультурных, образователь-ных потребностей и запросов пользователей; |
| **Целевые индикаторы и показатели подпрограммы №3** | количество посещений библиотек:  2020 год – 155,7 тыс.ед.;  2021 год – 157,3 тыс.ед.;  2022 год – 158,8 тыс.ед.;  количество читателей:  2020 год – 18,2 тыс.чел.;  2021 год – 18,4 тыс.чел.;  2022 год – 18,6 тыс.чел.;  количество книговыдач:  2020 год – 350,5 тыс.ед.;  2021 год – 354,0 тыс.ед.;  2022 год – 357,0 тыс.ед.; |
| **Этапы и сроки реализации подпрограммы №3** | 2020-2022 годы; |
| **Финансовое обеспечение подпрограммы №3** | Всего по подпрограмме №3: 45 011,4 тыс.руб., (прогнозно) в т.ч.:  федеральный бюджет: 168,3 тыс.руб. (прогнозно),  из них: 2020 год – 168,3 тыс.руб. (прогнозно),  областной бюджет: 13 468,5тыс.руб. (прогнозно),  из них: 2020 год – 3 881,5 тыс.руб. (прогнозно),  2021 год – 4 702,8 тыс.руб., (прогнозно),  2022 год – 4 884,2 тыс.руб., (прогнозно),  местный бюджет: 31 374,6 тыс.руб.,  из них: 2020 год – 10 990,8 тыс.руб.,  2021 год – 9 810,2 тыс.руб.,  2022 год – 10 573,6 тыс.руб.; |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы №3** | организация библиотечного, библиографического и ин-формационного обслуживания населения района;  свободный доступ населения к информации и новым видам услуг, основанных на использовании информа-ционных и телекоммуникационных технологий;  эффективное функционирование и развитие материаль-но-технической базы муниципальных библиотек;  формирование и сохранность библиотечного фонда;  повышение качества организации и проведения меро-приятий в библиотеках;  обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни района;  достижение средней заработной платы работников уч-реждений культуры района до 100% уровня средней за-работной платы в Саратовской области. |

**1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы №3**

Изменения в сфере техники и технологий радикально обновляют пред-метную среду, в которой непосредственно протекает жизнедеятельность сов-ременного человека. Одновременно возникают новые типы коммуникаций, способы хранения и передачи информации, связи и отношения в человеческих сообществах, новые формы взаимодействия различных культурных традиций.

Общедоступные библиотеки являются неотъемлемой частью инфраст-руктуры муниципального района наряду с образовательной, информационной, социальной, благотворительной и иными сферами деятельности. Именно они наиболее успешно способны выполнять формирующую роль посредством реализации информационной, образовательной, культурно-досуговой функции.

Библиотеки сотрудничают с другими организациями в реализации целе-вых программ информационного и культурного развития детей и молодежи, пенсионеров, оказывают информационную поддержку представителям местной власти, деловых структур общества, участвуют в правовом просвещении граж-дан.

Подпрограмма № 3 реализуется муниципальным бюджетным учрежде-нием культуры «Пугачёвская районная межпоселенческая библиотека», объеди-няющая 31 библиотеку: 8 городских и 23 сельских.

Обеспечение открытого, беспрепятственного доступа граждан к инфор-мации и знаниям на основе единой библиотечно-информационной системы, объединяющей ресурсы всех библиотек страны, является стратегическим направлением развития современных библиотек.

Условия свободного и комфортного доступа населения к информации и культуре становится одним из основных критериев эффективности библио-течного обслуживания. Общедоступные муниципальные библиотеки являются воплощением принципов общедоступности и равнодоступности. Основные библиотечно-информационные услуги в общедоступных библиотеках предос-тавляются бесплатно.

Стратегическим вопросом самого существования общедоступных муни-ципальных библиотек становится выход на современный коммуникативный уровень и превращение в комплексные информационные, образовательные и культурно-просветительские центры.

Создание таких центров включает комплекс организационных преобра-зований, начиная от облика здания библиотеки, оформления её интерьера, технического и технологического оснащения, что послужит созданию условий для значительного расширения спектра предлагаемых гражданам услуг, с использованием новейших технологий и в соответствии с требованиями стан-дартов качества.

Решению этих задач должна соответствовать ресурсная база муници-пальных библиотек, при формировании которой учитывается их специфика, место и роль в системе библиотечно-информационного обслуживания, в том числе статус административного образования, демографический состав и чис-ленность населения, плотность расселения, уровень социально-экономического развития и др.

**2.Цели и задачи подпрограммы №3, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации подпрограммы №3**

Цель подпрограммы № 3 – доступ населения к документальному фонду и информации о его составе;

сохранение, накопление и распространение знаний в виде документов на различных носителях;

сохранение и развития культурного и духовного потенциала населения.

Задачи подпрограммы № 3:

организация библиотечного, справочно - библиографического, информа-ционного обслуживания населения;

распространение среди населения историко-краеведческих, правовых, экологических, информационных знаний, содействие нравственному развитию подрастающего поколения, повышению образовательного уровня, творческих способностей молодежи и подростков;

удовлетворение информационных, общекультурных, образовательных потребностей и запросов пользователей.

Сведения о целевых показателях подпрограммы №3 приведены в прило-жении № 1 к муниципальной программе.

Ожидаемый конечный результат: организация библиотечного, библиог-рафического и информационного обслуживания населения района;

свободный доступ населения к информации и новым видам услуг, осно-ванных на использовании информационных и телекоммуникационных технологий;

эффективное функционирование и развитие материально-технической базы муниципальных библиотек;

формирование и сохранность библиотечного фонда;

повышение качества организации и проведения мероприятий в библио-теках;

обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни района;

достижение средней заработной платы работников учреждений культуры района до 100% уровня средней заработной платы в Саратовской области.

Подпрограмма № 3 реализуется в 2020-2022 годах.

**3.Перечень основных мероприятий подпрограммы №3**

Перечень основных мероприятий подпрограммы № 3 приведен в прило-жении № 2 к программе.

**4.Финансовое обеспечение реализации подпрограммы №3**

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрог-раммы № 3 приведены в приложении № 3.

**5.Организация управления и контроль**

**за ходом реализации подпрограммы №3**

Организацию управления за ходом реализации подпрограммы №3 осуще-ствляет администрация Пугачевского муниципального района в лице заместителя главы администрации по социальным вопросам.

Ответственный исполнитель подпрограммы №3 предоставляет отчет о реализации подпрограммы №3 в отдел экономического развития, промыш-ленности и торговли администрации Пугачевского муниципального района в сроки и по форме, установленные порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева.

Участники программы несут ответственность за своевременную и качест-венную реализацию порученных им мероприятий программы.

Приложение № 1 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

от 26 марта 2020 года № 330

**Паспорт подпрограммы № 4**

**«Организация проведения культурно-массовых**

**мероприятий в Пугачевском районе»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** | **«**Организация и проведение культурно-массовых меро-приятий в Пугачевском районе» (далее - подпрограмма  № 4); |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы** | отдел культуры администрации Пугачевского муниципального района; |
| **Соисполнители подпрограммы** | администрация Пугачевского муниципального района; |
| **Участники подпрограммы** | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Цент-рализованная клубная система Пугачевского района», муниципальное автономное учреждение культуры «Куль-турно-досуговый центр» Пугачевского муниципального района Саратовской области; |
| **Цели подпрограммы** | социальная адаптация граждан старшего поколения к новым условиям жизни и интеграции в современное общество; |
| **Задачи подпрограммы** | вовлечение граждан в проведение социокультурных мероприятий, посвященных празднованию 75-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне; |
| **Целевые индика-торы и показатели подпрограммы** | количество граждан старшего поколения, вовлеченных в проведение социокультурных мероприятий: 130 чел.;  количество изготовленных арт. объектов: 2 ед.; |
| **Этапы и сроки реализации подпрограммы** | 2020 год; |
| **Финансовое обеспечение подпрограммы** | всего по подпрограмме № 4 - 498,9 тыс.руб.;  в том числе:  местный бюджет: 498,9 тыс.руб.; |
| **Ожидаемые конеч-ные результаты реализации подпрограммы** | повышение уровня социальной адаптации граждан стар-шего поколения к новым условиям жизни в современном обществе путем вовлечения в социокультурные меро-приятия. |

**1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы № 4**

Важными направлениями работы администрации Пугачевского муници-пального района являются: организация и проведение социокультурных меро-приятий с целью вовлечения граждан старшего поколения в общественную жизнь города и района.

В этих целях проводятся мероприятия по оказанию адресной помощи гражданам старшего поколения.

**2.Цели и задачи подпрограммы № 4, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации подпрограммы № 4**

Цели подпрограммы № 4 – социальная адаптация граждан старшего поколения к новым условиям жизни и интеграции в современное общество.

Задачи подпрограммы № 4 – вовлечение граждан в проведение социо-культурных мероприятий, посвященных празднованию 75-ой годовщины По-беды в Великой Отечественной войне.

Сведения о целевых показателях подпрограммы № 4 приведены в прило-жении № 1 к муниципальной программе.

Ожидаемый конечный результат: повышение уровня социальной адап-тации граждан старшего поколения к новым условиям жизни в современном обществе путем вовлечения в социокультурные мероприятия.

**3.Перечень основных мероприятий подпрограммы № 4**

Перечень основных мероприятий подпрограммы № 4 приведен в прило-жении № 2 к постановлению администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области.

**4.Финансовое обеспечение реализации программы № 4**

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпро-граммы № 4 приведены в приложение №3 к постановлению администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области.

**5.Организация управления и контроль за ходом реализации подпрограммы № 4**

Организацию управления за ходом реализации подпрограммы №4 осуществляет администрация Пугачевского муниципального района в лице заместителя главы администрации по социальным вопросам.

Ответственный исполнитель подпрограммы №4 предоставляет отчет о реализации подпрограммы в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципального района в сроки и по форме, установленные порядком разработки, реализации и оценки эффектив-ности муниципальных программ Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева.

Участники муниципальной программы несут ответственность за своевременную и качественную реализацию порученных им мероприятий муниципальной программы.

Приложение № 3 к муниципальной программе

«Развитие культуры Пугачевского муниципального

района на 2020-2022 годы»

Приложение № 4 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

от 26 марта 2020 года № 330

**Распределение объема финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пугачевского**

**муниципального района на 2020-2022 годы» в разрезе подпрограмм**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансового обеспечения | Распределение объема финансовых ресурсов в период реализации подпрограммы | | | |
| Всего  (тыс. руб.) | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1.Развитие досуговой деятельности, народ-ного творчества и профессионального искусства | отдел культуры администрации Пуга-чевского муниципального района (ад-министрация Пугачевского муници-пального района; МБУК «Централи-зованная клубная система Пугачев-ского района»; (по согласованию) МАУК «Культурно-досуговый центр» Пугачевского муниципального района Саратовской области (по согласованию) | **ВСЕГО** | **223501,9** | **77667,8** | **69807,8** | **76026,3** |
| МБ | 175191,7 | 62039,2 | 55450,9 | 57701,6 |
| ОБ (прогнозно) | 48160,2 | 15478,6 | 14356,9 | 18324,7 |
| ФБ (прогнозно) | 150,0 | 150,0 |  |  |
| 2.Развитие музейного дела | отдел культуры администрации Пуга-чевского муниципального района (ад-министрация Пугачевского муници-пального района; Муниципальное уч-реждение культуры «Пугачевский кра-еведческий музей им.К.И.Журавлева», по согласованию); муниципальное уч-реждение культуры «Пугачевский ме-мориальный Дом-музей В.И.Чапаева»; (по согласованию) | **ВСЕГО** | **17619,8** | **6234,8** | **5508,3** | **5876,7** |
| МБ | 12416,2 | 4741,6 | 3688,1 | 3986,5 |
| ОБ (прогнозно) | 5203,6 | 1493,2 | 1820,2 | 1890,2 |
| 3.Развитие библиотечного дела | отдел культуры администрации Пуга-чевского муниципального района (ад-министрация Пугачевского муници-пального района; МБУК «Пугачев-ская районная межпоселенческая библиотека»; | **ВСЕГО** | **45011,4** | **15040,6** | **14513,0** | **15457,8** |
| МБ | 31374,6 | 10990,8 | 9810,2 | 10573,6 |
| ОБ (прогнозно) | 13468,5 | 3881,5 | 4702,8 | 4884,2 |
| ФБ (прогнозно) | 168,3 | 168,3 |  |  |
| 4.Организация про-ведения культурно-массовых мероприя-тий в Пугачевском районе | отдел культуры администрации Пуга-чевского муниципального района (ад-министрация Пугачевского муници-пального района), МБУК «Централи-зованная клубная система Пугачев-ского района», МАУК «Культурно-досуговый центр» | **ВСЕГО** | **498,9** | **498,9** | **0,0** | **0,0** |
| МБ | 498,9 | 498,9 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по программе:** |  | **ВСЕГО** | **286632,0** | **99442,1** | **89829,1** | **97360,8** |
| **МБ** | **219481,4** | **78270,5** | **68949,2** | **72261,7** |
| **ОБ (прогнозно)** | **66832,3** | **20853,3** | **20879,9** | **25099,1** |
| **ФБ (прогнозно)** | **318,3** | **318,3** |  |  |

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры Пугачевского муниципального района на 2020-2022 годы»

Приложение № 3 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

от 26 марта 2020 года № 330

**Перечень**

**основных мероприятий программы «Развитие культуры Пугачевского**

**муниципального района на 2020-2022 годы» в разрезе подпрограмм**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения | | Источники финансирования | | | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| всего | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 |
|  | **Подпрограмма 1 «Развитие досуговой деятельности, народного творчества и профессионального искусства»** | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: обеспечение права на предоставление населению услуг социально-культурного, просветительного и развлекательного характера, создание условий для занятий любительским художественным творчеством, удовлетворение общественных потребностей в сохранении и распространении культурного наследия, развитие самобытных национальных культур народов, народностей, этнических групп, организация досуга | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи: организация и проведение различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий; организация и проведение мастер-классов, творческих и фольклорных лабораторий, семинаров по культурно-просветительной деятельности в области сохранения и распространения культур-ного наследия, развития самобытных национальных культур; создание и организация работы клубных формирований и коллективов самодеятельного народного творчества | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Организация оказания услуг просветительс-кого и развлекатель-ного характера, сохра-нения культурного наследия | 2020-2022 | | Всего: в т.ч.: | | | 223331,7 | | 77497,6 | | 69807,8 | | 76026,3 | | отдел культуры админист-рации Пугачевского муни-ципального района;  муниципальное бюджетное учреждение культуры «Це-нтрализованная клубная система Пугачевского рай-она», муниципальное авто-номное учреждение куль-туры «Культурно-досуго-вый центр» |
| МБ | | | 175190,0 | | 62037,5 | | 55450,9 | | 57701,6 | |
| ОБ (прогнозно) | | | 48141,7 | | 15460,1 | | 14356,9 | | 18324,7 | |
|  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 1.2 | Государственная под-держка лучших сельс-ких учреждений культуры | 2020 | | Всего: в т.ч.: | | | 113,4 | | 113,4 | | 0,0 | | 0,0 | |
| МБ | | | 1,1 | | 1,1 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ОБ (прогнозно) | | | 12,3 | | 12,3 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ФБ (прогнозно) | | | 100,0 | | 100,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.3 | Государственная под-держка лучших работ-ников сельских уч-реждений культуры | 2020 | | Всего: в т.ч.: | | | 56,8 | | 56,8 | | 0,0 | | 0,0 | |
| МБ | | | 0,6 | | 0,6 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ОБ (прогнозно) | | | 6,2 | | 6,2 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ФБ (прогнозно) | | | 50,0 | | 50,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | Итого |  | | Всего: в т.ч.: | | | 223501,9 | | 77667,8 | | 69807,8 | | 76026,3 | |
| МБ | | | 175191,7 | | 62039,2 | | 55450,9 | | 57701,6 | |
| ОБ (прогнозно) | | | 48160,2 | | 15478,6 | | 14356,9 | | 18324,7 | |
| ФБ (прогнозно) | | | 150,0 | | 150,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | **Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»** | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: выявление, комплектование, хранение, исследование и популяризация памятников истории и культуры, организация досуга населения, осуществление научной, исторической и методической деятельности | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи: воспитание у посетителей музейной культуры уважение к памятникам истории и культуры, этническим ценностям; проведение экспозицион-ных работ в музее в общественных местах, выставки; проведение научно-просветительских работ с использованием всех видов деятельности (экскур-сии, лекции, беседы, презентации, вечера и т.д.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Организация оказания услуг по комплектова-нию, сохранению памят-ников истории и культу-ры | | 2020-2022 | | Всего: в т.ч.: | 17619,8 | | 6234,8 | | 5508,3 | | 5876,7 | | отдел культуры администра-ции Пугачевского муници-пального района; муници-пальное учреждение куль-туры «Пугачёвский краевед-ческий музей им.К.И.Журав-лёва»,  муниципальное учреждение культуры «Пугачёвский мемориальный Дом-музей В.И.Чапаева» | |
| МБ | 12416,2 | | 4741,6 | | 3688,1 | | 3986,5 | |
| ОБ (прогнозно) | 5203,6 | | 1493,2 | | 1820,2 | | 1890,2 | |
|  | Итого | |  | | Всего: в т.ч.: | 17619,8 | | 6234,8 | | 5508,3 | | 5876,7 | |
| МБ | 12416,2 | | 4741,6 | | 3688,1 | | 3986,5 | |
| ОБ (прогнозно) | 5203,6 | | 1493,2 | | 1820,2 | | 1890,2 | |
|  | **Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»** | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: доступ населения к документальному фонду и информации о его составе; сохранение, накопление и распространение знаний в виде документов на различных носителях; сохранение и развития культурного и духовного потенциала населения; | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи: организация библиотечного, справочно-библиографического, информационного обслуживания населения; распространение среди населения историко-краеведческих, правовых, экологических, информационных знаний, содействие нравственному развитию подрастающего поколения, повы-шению образовательного уровня, творческих способностей молодежи и подростков; удовлетворение информационных, общекультурных, образова-тельных потребностей и запросов пользователей; | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Организация оказания по библиотечному об-служиванию населения, повышению общеобра-зовательного уровня, увеличения докумен-тального фонда | | 2020-2022 | | Всего: в т.ч.: | 44820,4 | | 14849,6 | | 14513,0 | | 15457,8 | | отдел культуры администра-ции Пугачевского муници-пального района; муници-пальное бюджетное учреж-дение культуры «Пугачёвс-кая районная межпоселен-ческая библиотека» | |
| МБ | 31372,7 | | 10988,9 | | 9810,2 | | 10573,6 | |
| ОБ (прогнозно) | 13447,7 | | 3860,7 | | 4702,8 | | 4884,2 | |
| 3.2 | Подключение муници-пальных общедоступ-ных библиотек к сети Интернет | | 2020 | | Всего: в т.ч.: | 191,0 | | 191,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| МБ | 1,9 | | 1,9 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ОБ (прогнозно) | 20,8 | | 20,8 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ФБ (прогнозно) | 168,3 | | 168,3 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | Итого | |  | | Всего: в т.ч.: | 45011,4 | | 15040,6 | | 14513,0 | | 15457,8 | |
| МБ | 31374,6 | | 10990,8 | | 9810,2 | | 10573,6 | |
| ОБ (прогнозно) | 13468,5 | | 3881,5 | | 4702,8 | | 4884,2 | |
| ФБ (прогнозно) | 168,3 | | 168,3 | | 0,0 | | 0,0 | |
| **Подпрограмма 4 «Организация проведения культурно-массовых мероприятий в Пугачевском районе»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: социальная адаптация граждан старшего поколения к новым условиям жизни и интеграции в современное общество; | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи: вовлечение граждан в проведение социокультурных мероприятий, посвященных празднованию 75-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне; | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 |  | | 2020 | | Всего: в т.ч.: | 498,9 | | 498,9 | | 0,0 | | 0,0 | | отдел культуры админист-рации Пугачевского муни-ципального района; муни-ципальное бюджетное учреж-дение культуры «Централизо-ванная клубная система Пуга-чевского района», муници-пальное автономное учреж-дение культуры «Культурно-досуговый центр». | |
| Вручение подарков ве-теранам к 75-ию годов-щины Победы в Великой Отечественной войне | | МБ | 205,0 | | 205,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 4.2 | Изготовление арт. объектов «Победа», «Звезда с лентой» | | МБ | 293,9 | | 293,9 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | Всего по программе: | |  | | Всего: в т.ч.: | 286632,0 | | 99442,1 | | 89829,1 | | 97360,8 | |  | |
| МБ | 219481,4 | | 78270,5 | | 68949,2 | | 72261,7 | |
| ОБ (прогнозно) | 66832,3 | | 20853,3 | | 20879,9 | | 25099,1 | |
| ФБ (прогнозно) | 318,3 | | 318,3 | |  | |  | |

Приложение № 1 муниципальной программе «Развитие культуры Пугачевского муниципального района на 2020-2022 годы»

Приложение № 2 к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

от 26 марта 2020 года № 330

**Сведения**

**о целевых показателях (индикаторах) программы «Развитие культуры Пугачевского**

**муниципального района на 2020-2022 годы» и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателя | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие досуговой деятельности, народного творчества и профессионального искусства»** | | | | | | | |
| Цель: обеспечение права на предоставление населению услуг социально-культурного, просветительного и развлекательного характера, создание условий для занятий любительским художественным творчеством, удовлетворение общественных потребностей в сохранении и распространении культурного наследия, развитие самобытных национальных культур народов, народностей, этнических групп, организация досуга | | | | | | | |
| Задачи: организация и проведение различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий; организация и проведение мастер-классов, творческих и фольклорных лабораторий, семинаров по культурно-просветительной деятельности в области сохранения и распространения культур-ного наследия, развития самобытных национальных культур; создание и организация работы клубных формирований и коллективов самодеятельного народного творчества | | | | | | | |
| 1. | Количество культурно-массовых мероприятий | ед. | 7520 | 7581 | 7595 | 7671 | 7745 |
| 2. | Количество посещений мероприятий | тыс.чел. | 593 | 596 | 599,7 | 605,7 | 611,8 |
| 3. | Количество клубных формирований | ед. | 404 | 404 | 404 | 408 | 412 |
| 4. | В них участников | чел. | 4647 | 4647 | 4647 | 4693 | 4740 |
| **Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»** | | | | | | | |
| Цель: выявление, комплектование, хранение, исследование и популяризация памятников истории и культуры, организация досуга населения, осуще-ствление научной, исторической и методической деятельности | | | | | | | |
| Задачи: воспитание у посетителей музейной культуры уважение к памятникам истории и культуры, этническим ценностям; проведение экспозицион-ных работ в музее в общественных местах, выставки; проведение научно-просветительских работ с использованием всех видов деятельности (экскур-сии, лекции, беседы, презентации, вечера и т.д.) | | | | | | | |
| 1. | Количество посещений музеев (численность) | тыс. ед | 55,6 | 55,8 | 56,0 | 56,6 | 57,2 |
| 2. | Количество массовых мероприятий | ед. | 128 | 129 | 132 | 133 | 135 |
| 3. | Культурно-образовательные мероприятия | ед. | 358 | 362 | 369 | 373 | 376 |
| **Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»** | | | | | | | |
| Цель: доступ населения к документальному фонду и информации о его составе; сохранение, накопление и распространение знаний в виде документов на различных носителях; сохранение и развития культурного и духовного потенциала населения | | | | | | | |
| Задачи: организация библиотечного, справочно-библиографического, информационного обслуживания населения; распространение среди населения историко-краеведческих, правовых, экологических, информационных знаний, содействие нравственному развитию подрастающего поколения, повышению образовательного уровня, творческих способностей молодежи и подростков; удовлетворение информационных, общекультурных, образовательных потребностей и запросов пользователей | | | | | | | |
| 1. | Количество посещений библиотек | тыс.ед. | 154,1 | 154,9 | 155,7 | 157,3 | 158,8 |
| 2. | Количество читателей | тыс.чел. | 17,9 | 18,2 | 18,2 | 18,4 | 18,6 |
| 3. | Количество книговыдачи | тыс.ед. | 346,0 | 347,5 | 350,5 | 354,0 | 357 |
| **Подпрограмма 4 «Организация проведения культурно-массовых мероприятий в Пугачевском районе»** | | | | | | | |
| Цель: социальная адаптации граждан старшего поколения к новым условиям жизни и интеграции в современное общество | | | | | | | |
| Задача: вовлечение граждан в проведение социокультурных мероприятий, посвященных празднованию 75-ей годовщины Победы в Великой Отече-ственной войне | | | | | | | |
| 1. | Количество граждан старшего поколения, вовлеченных в проведение социокультурных мероприятий | чел. | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 |
| 2. | Количество изготовленных арт. объектов | ед. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |