от 1 ноября 2021 года № 1252

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Пугачевского муниципального района Саратовской области**

**от 5 декабря 2019 года № 1410**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пугачевского муниципального района администрация Пугачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от [5 декабря 2019 года №](file:///C%3A%5CUsers%5Ccomp%5CDesktop%5C%D0%A0%D0%93%D0%A3%5CHtmlPreviews%5C638aea43-acb5-4d27-a2fc-d990aa474a46) 1410 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева» следующие изменения:

1.1.В приложении:

в разделе «2.Порядок разработки, согласования и утверждения про-граммы»:

пункты 2.6.-2.11. изложить в следующей редакции:

«2.6.Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы в соответствии с перечнем муниципальных программ.

2.7.Проекты муниципальных программ подлежат обязательному согласо-ванию с соисполнителями и участниками муниципальной программы до пред-ставления их на согласование в установленном порядке в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муници-пального района и финансовое управление администрации Пугачевского муни-ципального района.

2.8.Участники муниципальной программы и соисполнители согласовы-вают проект муниципальной программы в срок не более пяти рабочих дней со дня представления ответственным исполнителем проекта муниципальной про-граммы соответствующему соисполнителю, участнику.

2.9.Проект муниципальной программы, согласованный с участниками программы и соисполнителями направляется на согласование ответственным исполнителем в первую очередь в финансовое управление администрации Пугачевского муниципального района, затем - в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципального района на бумажном носителе.

Отдел экономического развития, промышленности и торговли админи-страции Пугачевского муниципального района в срок не позднее 5 рабочих дней согласовывает проект муниципальной программы на предмет:

соблюдения требований к содержанию муниципальной программы (под-программы), установленных настоящим Порядком;

соответствия мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) заявленным целям и задачам, обоснованности и системности программных мероприятий;

наличия количественных и/или качественных показателей (индикаторов), характеризующих достижение целей и решение задач муниципальной про-граммы (подпрограммы).

Финансовое управление администрации Пугачевского муниципального района проверяет проект муниципальной программы на предмет соответствия объемов финансового обеспечения по каждой подпрограмме муниципальной программы и в целом по муниципальной программе бюджетными ассигно-ваниями, утвержденными на данную муниципальную программу решением о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

Юридический отдел администрации Пугачевского муниципального района в срок не позднее 5 рабочих дней проводит оценку проекта программы на соответствие действующего законодательства и наличие или отсутствие коррупциогенности.

В случае положительного заключения проект согласовывается. В случае отрицательного заключения ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней дорабатывает проект и вместе с пояснительной запиской направляет проект на повторное согласование.

В случае внесения изменений в проект муниципальной программы на этапе ее согласования в юридическом отделе администрации Пугачевского муниципального района уточненный проект муниципальной программы пов-торно предоставляется в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципального района для проведения экспертизы. Срок рассмотрения доработанного проекта муниципальной про-граммы в данном случае не может превышать 5 календарных дней со дня его получения отделом экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципального района.

2.10.После согласования проекта муниципальной программы с соиспол-нителями и участниками муниципальной программы, финансовым управле-нием, отделом экономического развития, промышленности и торговли и юри-дическим отделом Пугачевского муниципального района, проект муниципаль-ной программы направляется в контрольно – счетную комиссию Пугачевского муниципального района для проведения финансово – экономической экспер-тизы. Контрольно – счетная комиссия Пугачевского муниципального района проводит экспертизу проекта муниципальной программы в соответствии со стандартом финансового контроля контрольно – счетной комиссии Пугачев-ского муниципального района № 1.

В случае получения заключения контрольно-счетной комиссии Пугачев-ского муниципального района о доработке (об устранении указанных замеча-ний) проекта муниципальной программы ответственный исполнитель совмест-но с соисполнителями и участниками муниципальной программы (соисполни-телями подпрограммы (подпрограмм)) в течение 5 календарных дней с даты получения заключения дорабатывает проект муниципальной программы с уче-том полученного заключения и повторно предоставляет в отдел экономичес-кого развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципального района для проведения экспертизы.

2.11.Муниципальная программа утверждается постановлением админист-рации Пугачевского муниципального района Саратовской области.

Утвержденная муниципальная программа размещается отделом информа-ции, анализа и общественных отношений администрации Пугачевского муни-ципального района на сайте администрации Пугачевского муниципального района <http://pugachev-adm.ru/> и публикуется в газете «Деловой вестник Пуга-чевского муниципального района».»;

дополнить пунктом 2.13 следующего содержания:

«2.13.Муниципальные программы подлежат обязательной государствен-ной регистрации в Федеральном государственном реестре документов страте-гического планирования в порядке и сроки, установленные Правилами государ-ственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планиро-вания, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 631 «О порядке государственной регистрации докумен-тов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования».

Отдел экономического развития, промышленности и торговли админист-рации Пугачевского муниципального района осуществляет подготовку уведом-лений в ГАС (государственную автоматизированную систему) «Управление» для регистрации муниципальных программ муниципального образования го-рода Пугачева и Пугачевского муниципального района в Федеральном государ-ственном реестре документов стратегического планирования.»;

в разделе «6.Порядок внесения изменений в муниципальные программы (подпрограммы)»:

пункт 6.1 изложить в следующей редакции:

«6.1.Ответственный исполнитель самостоятельно или на основании пред-ложений, поступивших от соисполнителей, участников муниципальной про-граммы (соисполнителей подпрограммы (подпрограмм)), может внести на со-гласование в установленном порядке проект о внесении изменений в муници-пальную программу с учетом результатов хода ее реализации. Обеспечение согласования проекта о внесении изменений в муниципальную программу осуществляет ответственный исполнитель.

К проекту о внесении изменений в муниципальную программу должны быть приложены:

пояснительная записка с обоснованием необходимости внесения измене-ний в муниципальную программу;

финансово-экономическое обоснование расходов, включающее расчеты изменения объемов финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования города Пугачева и Пуга-чевского муниципального района в соответствующем периоде и их влияние на изменение целевых показателей муниципальной программы.

При подготовке проекта о внесении изменений в муниципальную про-грамму необходимо учитывать взаимосвязь финансовой обеспеченности основ-ных мероприятий муниципальной программы с перечнем целевых показателей, характеризующих уровень достижения целей муниципальной программы и ее результативность.»;

пункт 6.3 изложить в следующей редакции:

«6.3.Ответственный исполнитель муниципальной программы (под-программы) готовит проект постановления администрации Пугачевского муни-ципального района Саратовской области о внесении в неё изменений.

Проект о внесении изменений в муниципальную программу до его пред-ставления на согласование в установленном порядке в финансовое управление администрации Пугачевского муниципального района, отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муници-пального района подлежит обязательному согласованию с соисполнителями и участниками муниципальной программы (соисполнителями подпрограммы), вопросы деятельности которых затрагивает проект о внесении изменений в муниципальную программу.

В случае необходимости внесения изменений в муниципальную про-грамму на этапе согласования, в установленном порядке, (по срокам указанным в разделе 2 Порядка), проекта нормативного правового акта о внесении изме-нений в муниципальную программу (на любом этапе согласования до момента его подписания), ответственный исполнитель муниципальной программы готовит единый проект со всеми изменениями в муниципальную программу.

Срок согласования проекта о внесении изменений в муниципальную программу для отдела экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципального района не должен превышать 5 календарных дней.

В случае наличия замечаний к проекту нормативного правового акта
о внесении изменений в муниципальную программу ответственный исполни-тель совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы (соисполнителями подпрограммы (подпрограмм)) в течение 4 календарных дней обеспечивает доработку проекта нормативного правового акта о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с полученными заме-чаниями и предложениями и вносит их на согласование в установленном порядке.

В случае внесения изменений в проект нормативного правового акта о внесении изменений в муниципальную программу на этапе ее согласования в юридическом отделе администрации Пугачевского муниципального района уточненный проект нормативного правового акта о внесении изменений в муниципальную программу повторно предоставляется в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муници-пального района для проведения экспертизы. Срок рассмотрения доработан-ного проекта нормативного правового акта о внесении изменений в муни-ципальную программу в данном случае  не может превышать пяти календарных дней со дня его получения отделом экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципального района.

После согласования нормативного правового акта о внесении изменений в муниципальную программу структурными подразделениями администрации Пугачевского муниципального района ответственный исполнитель в течение двух рабочих дней направляет проект нормативного правового акта о внесении изменений в муниципальную программу на проведение финансово-экономи-ческой экспертизы в контрольно-счетную комиссию Пугачевского муници-пального района.

В случае получения заключения контрольно-счетной комиссии Пугачев-ского муниципального района о доработке (об устранении указанных заме-чаний) проекта нормативного акта о внесении изменений в муниципальную программу ответственный исполнитель совместно с соисполнителями и участ-никами муниципальной программы (соисполнителями подпрограммы (под-программ)) в течение 5 календарных дней с даты получения заключения дора-батывает проект, с учетом полученного заключения, и повторно предоставляет в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципального района для проведения экспертизы.

При изменении финансовых показателей муниципальной программы до-работанный проект нормативного правового акта о внесении изменений в му-ниципальную программу повторно согласовывается с финансовым управле-нием администрации Пугачевского муниципального района, отделом экономи-ческого развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципального района. Срок рассмотрения проекта нормативного правового акта о внесении изменений в муниципальную программу при повторном согла-совании составляет не более 4 календарных дней со дня его получения финан-сов управлением администрации Пугачевского муниципального района, не бо-лее 4 календарных дней со дня его получения отделом экономического разви-тия, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципаль-ного района.

После согласования контрольно-счетной комиссией Пугачевского муни-ципального района проекта нормативного правового акта о внесении измене-ний в муниципальную программу, муниципальная программа с учетом измене-ний, в том числе с учетом исполнения абзацев 8 и 9 пункта 6.3, утверждается и размещается отделом информации, анализа и общественных отношений адми-нистрации Пугачевского муниципального района на сайте администрации Пугачевского муниципального района <http://pugachev-adm.ru/> и публикуется в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района».»;

дополнить пунктом 6.4 следующего содержания:

«6.4.Ответственный исполнитель в соответствии с [пунктом 12](http://pravo.minjust.ru/) Правил государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-дерации от 25 июня 2015 года № 631, для регистрации изменений в муници-пальную программу в Федеральном государственном реестре документов стра-тегического планирования в течение 5 календарных дней со дня утверждения изменений в муниципальную программу направляет в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муници-пального района документы для подготовки уведомлений в ГАС (государст-венную автоматизированную систему) «Управление» по перечню согласно подпункту ж) пункта 7.1 настоящего Положения.»;

дополнить разделом 7 следующего содержания:

«**7.Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы**

7.1.Ответственный исполнитель:

а) обеспечивает координацию деятельности соисполнителей муници-пальной программы, а также участников муниципальной программы;

б) обеспечивает разработку и согласование муниципальной программы
в соответствии с требованиями настоящего Порядка;

в) представляет в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципального района для проведения мониторинга реализации муниципальной программы отчеты по формам, установленным настоящим Порядком;

г) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной про-граммы информацию для подготовки отчетов, установленных настоящим По-рядком, представляемых в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципального района;

д) предоставляет в отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципального района информацию для проведения оценки эффективности муниципальной программы;

е) осуществляет разработку проектов нормативных правовых актов
по внесению изменений в ранее утвержденную муниципальную  программу;

ж) ответственный исполнитель в течение 5 календарных дней со дня утверждения муниципальной программы или внесения в неё изменений на-правляет в отдел экономического развития, промышленности и торговли адми-нистрации Пугачевского муниципального района в электронном виде следую-щие документы для подготовки уведомлений в ГАС «Управление» по регист-рации муниципальных программ (внесения изменений в них) в Федеральном государственном реестре документов стратегического планирования:

текст данной муниципальной программы с приложениями (последнюю актуальную версию документа) в электронной форме в виде файла с рас-ширениями «.doc», «.docx» или «.rtf»;

сканированную копию постановления администрации Пугачевского му-ниципального района, которым утверждена данная муниципальная программа, в форме электронного документа с расширением 600x300 DPI в виде файла в формате «.jpg», «.pdf» или «.tif»;

сканированную копию постановления администрации Пугачевского му-ниципального района, которым в данную муниципальную программу внесены изменения, в форме электронного документа с расширением 600x300 DPI в виде файла в формате «.jpg», «.pdf» или «.tif»;

з) обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках мони-торинга реализации муниципальной программы на сайте администрации Пуга-чевского муниципального района в сети Интернет;

и) несет ответственность за достижение целевых показателей, за эффек-тивное использование бюджетных средств, достижение результатов в соответ-ствии с ожидаемым эффектом и выполнение целей, задач и мероприятий муниципальной программы, в отношении которых он является исполнителем.

7.2.Соисполнитель:

а) обеспечивает координацию участников муниципальной программы, реализующих мероприятия в рамках подпрограммы, ответственность за разра-ботку и реализацию которой несет соответствующий соисполнитель;

б) участвует в разработке и осуществляет реализацию мероприятий муни-ципальной программы (подпрограмм), в отношении которых он является соисполнителем;

в) представляет ответственному исполнителю по соответствующему за-просу информацию, необходимую для подготовки отчетов, предусмотренных настоящим Порядком;

г) несет ответственность за достижение целевых показателей, за эффек-тивное использование бюджетных средств, достижение результатов в соответ-ствии с ожидаемым эффектом и выполнение целей, задач и мероприятий му-ниципальной программы, в отношении которых он является исполнителем;

д) запрашивает у участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию, необходимую для подготовки годового отчета и инфор-мации о ходе реализации муниципальной программы;

е) представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждаю-щих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завер-шено.

7.3.Участник муниципальной программы:

а) осуществляет реализацию одного или нескольких основных меро-приятий подпрограммы либо подпрограмм, включенных в муниципальную программу, в рамках своей компетенции;

б) представляет ответственному исполнителю и соисполнителю предло-жения при разработке муниципальной программы в части мероприятий, в реализации которых предполагается его участие;

в) представляет ответственному исполнителю и соисполнителю по соот-ветствующим запросам информацию, необходимую для подготовки отчетов, предусмотренных настоящим Порядком;

г) представляет ответственному исполнителю и соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строитель-ство которых завершено, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы;

д) несет ответственность за достижение целевых показателей, за эффек-тивное использование бюджетных средств, достижение результатов в соответ-ствии с ожидаемым эффектом и выполнение целей, задач и мероприятий муни-ципальной программы, в отношении которых он является исполнителем.».

1.2.Приложение № 8 к Порядку разработки, реализации и оценки эффек-тивности реализации муниципальных программ Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева изложить в следующей редакции согласно приложению.

2.Отделу информации, анализа и общественных отношений админи-страции Пугачевского муниципального района опубликовать настоящее поста-новление, разместив его на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава Пугачевского**

**муниципального района А.В.Янин**

Приложение к постановлению администрации Пугачевского муниципального района

от 1ноября 2021 года № 1252

«Приложение № 8 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Пугачевского муниципального района и муниципального образования города Пугачева»

**Методика**
**оценки эффективности реализации муниципальных программ, действующих на территории Пугачевского муниципального района**

**и муниципального образования города Пугачева**

**I.Общие положения**

1.1.Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной про-граммы;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

оценка эффективности финансирования подпрограммы;

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат под-программы;

оценка степени реализации основных мероприятий и мероприятий ведом-ственных целевых программ подпрограммы муниципальной программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий подпрограммы).

1.2.Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуще-ствляется в два этапа.

1.3.На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий под-программы, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности финансирования подпрограмм.

1.4.На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы.

**II.Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы**

 2.1.Степень реализации мероприятий подпрограммы за отчетный год основывается на достижении целевых показателей соответствующей под-программы и рассчитывается по следующей формуле:

 

СРмп/п - степень реализации мероприятий подпрограммы;

Мп - степень выполнения отдельного мероприятия подпрограммы;

n - количество мероприятий в подпрограмме;

i - номер мероприятия подпрограммы.

Степень выполнения отдельного мероприятия подпрограммы, исчис-ляется по формуле:

 k - количество целевых показателей мероприятия подпрограммы, значе-ние которых достигло не менее 95 процентов от предусмотренных в под-программе значений;

m - количество целевых показателей, предусмотренных в подпрограмме
и характеризующих исполнение мероприятия подпрограммы.

Значение СРмп/п и Мп принимаются с округлением до второго знака после запятой.

2.2.Степень реализации мероприятий подпрограммы рассчитывается для всех мероприятий (мероприятий ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы), в том числе не предусматривающих финансового обеспечения.

**III.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы**

3.1.Степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограм-мы оценивается для каждой подпрограммы муниципальной программы как отношение произведенных в отчетном году фактических расходов на реали-зацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:



В случаях, если ССузп/п больше 1, а причиной этого явился источник внебюджетного финансирования, то степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы оценивается по следующей формуле, исключаю-щей фактический расчет соответствия запланированному уровню внебюджет-ных затрат, приняв их (каждый) за 1:

для расчета в случае, если уровень внебюджетных или муниципальных фактических затрат > 1:



 для расчета в случае, если уровень внебюджетных и муниципальных затрат > 1:

ССузп/п - степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы;

Рф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет соответствующего источника финансового обеспечения;

Рп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет соответствующего источника финансового обеспечения подпрограммы;

n - количество источников финансового обеспечения подпрограммы.

Значение ССузп/п принимается с округлением до второго знака после запятой.

3.2.В качестве плановых расходов на реализацию подпрограммы в отчет-ном году за счет средств районного бюджета Пугачевского муниципального района или бюджета муниципального образования города Пугачева учиты-ваются бюджетные ассигнования на соответствующие цели, предусмотренные решением о бюджете Пугачевского муниципального района или муници-пального образования города Пугачева на соответствующий год, за исключе-нием расходов, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, областного бюджета, государственных вне-бюджетных фондов и иные безвозмездные поступления целевой направлен-ности.

В качестве плановых расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет средств федерального или областного бюджетов учитываются бюджетные ассигнования на соответствующие цели, предусмотренные законом об областном бюджете на соответствующий год и (или) о федеральном бюд-жете на соответствующий год и (или) иными правовыми актами Российской Федерации.

В качестве плановых расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет средств государственных внебюджетных фондов и иных безвозмездных поступлений целевой направленности учитываются бюджетные ассигнования на соответствующие цели, предусмотренные законом области об областном бюджете на соответствующий год, за счет указанных источников.

В качестве плановых расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет средств иных источников учитываются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в редакции муниципальной программы по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**IV.Оценка эффективности финансирования подпрограммы**

4.1.Эффективность финансирования подпрограммы рассчитывается для каждой подпрограммы муниципальной программы как отношение степени реа-лизации мероприятий подпрограммы к степени соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы по следующей формуле:

Эфп/п = СРмп/п / ССузп/п, где:

Эфп/п - эффективность финансирования подпрограммы;

СРмп/п - степень реализации мероприятий подпрограммы;

ССузп/п - степень соответствия запланированному уровню затрат под-программы.

Значение Эфп/п принимается с округлением до второго знака после запятой.

В случае, если финансирование подпрограммы не предусмотрено, значение ССузп/п принимается равным 1.

**V.Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм**

5.1.Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

5.2.Степень достижения планового значения целевого показателя рас-считывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДцпп/п = Цфп/п / Цпп/п;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

 СДцпп/п = Цпп/п / Цфп/п, где:

 СДцпп/п - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

Цфп/п - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Цпп/п - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

В случае, если СДцпп/п больше 1, значение СДцпп/п принимается равным 1.

Значение СДцпп/п принимается с округлением до второго знака после запятой.

5.3.Степень реализации подпрограммы рассчитывается по следующим формулам:

для подпрограмм, в состав которых включены показатели, соответст-вующие показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечи-вающие их достижение, а также целевые показатели, обеспечивающие реализа-цию подпрограммы:

 СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДцпп/п - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

F - число целевых показателей подпрограммы, соответствующих показа-телям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающих их дости-жение, характеризующих цели и задачи подпрограммы;

k1 - коэффициент значимости для показателей подпрограммы, соответ-ствующих показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечи-вающих их достижение (k1 = 0,6);

N - число целевых показателей, обеспечивающих реализацию подпрог-раммы, характеризующих ее цели и задачи;

k2 - коэффициент значимости для показателей, обеспечивающих реали-зацию подпрограммы (k2 = 0,4);

для подпрограмм, в состав которых включены показатели, соответ-ствующие показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечи-вающие их достижение, или целевые показатели, обеспечивающие реализацию подпрограммы:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДцпп/п - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число целевых показателей, обеспечивающих реализацию подпрог-раммы, характеризующих цели и задачи подпрограммы;

F - число целевых показателей подпрограммы, соответствующих показа-телям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающих их дости-жение, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

В случаях, если СДцпп/п > 1, значение СДцпп/п принимается равным 1.

Значение СРп/п принимается с округлением до второго знака после запятой.

**VI.Оценка эффективности реализации подпрограммы**

6.1.Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффектив-ности финансирования подпрограммы по следующей формуле:

 ЭРп/п = СРп/п \* Эфп/п, где:

 ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эфп/п - эффективность финансирования подпрограммы.

Значение ЭРп/п принимается с округлением до второго знака после запятой.

В случаях, если Эфп/п больше 1, значение Эфп/п принимается равным 1.

6.2.В зависимости от значения ЭРп/п эффективность реализации под-программы может быть следующая:

высокая - в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,95;

средняя - в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,80;

удовлетворительная - в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,65;

неудовлетворительная - в остальных случаях.

**VII.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы**

7.1.Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – сте-пень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

7.2.Степень достижения планового значения целевого показателя, харак-теризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых явля-ется увеличение значений:

СДцпмп = Цфмп / Цпмп;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых явля-ется снижение значений:

СДцпмп = Цпмп / Цфмп, где:

СДцпмп - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

 Цфмп - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Цпмп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

В случае, если СДцпмп больше 1, значение СДцпмп принимается равным 1.

Значение СДцпмп принимается с округлением до второго знака после запятой.

7.3.Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по следующим формулам:

для муниципальной программы, в состав которой включены показатели, соответствующие показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающие их достижение, а также целевые показатели, обеспечивающие реализацию муниципальной программы:





СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДцпмп - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

Р - число целевых показателей муниципальной программы, соответст-вующих показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечи-вающих их достижение, характеризующих цели и задачи муниципальной программы;

k3 - коэффициент значимости для показателей муниципальной про-граммы, соответствующих показателям Указов Президента Российской Феде-рации и обеспечивающих их достижение (k3 = 0,6);

М - число целевых показателей, обеспечивающих реализацию муни-ципальной программы, характеризующих ее цели и задачи;

k4 - коэффициент значимости для показателей, обеспечивающих реали-зацию муниципальной программы (k4 = 0,4);

для муниципальной программы, в состав которой включены показатели, соответствующие показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающие их достижение, или целевые показатели, обеспечивающие реализацию муниципальной программы:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДцпмп - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, обеспечивающих реализацию подпрог-раммы, характеризующих цели и задачи муниципальной программы;

Р - число целевых показателей муниципальной программы, соответст-вующих показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечи-вающих их достижение, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

В случае, если СДцпмп > 1, значение СДцпмп принимается равным 1.

Значение СРмп принимается с округлением до второго знака после запятой.

**VIII.Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

8.1.Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной про-граммы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

h - количество подпрограмм.

Значение ЭРмп принимается с округлением до второго знака после запятой.

8.2.В зависимости от значения ЭРмп эффективность реализации муни-ципальной программы может быть следующая:

высокая - в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,95;

средняя - в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80;

удовлетворительная - в случае, если значение ЭРг/п составляет не менее 0,65;

неудовлетворительная - в остальных случаях.