Приложение к постановлению

администрации Пугачевского

муниципального района

от 22 декабря 2020 года № 1171 (внесены изменения постановлением от 4.10.22г. №1115)

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **-** | «Организация и реализация мероприятий по строительству системы водоснабжения на территории Пугачевского муни-ципального района Саратовской области на 2020-2022 годы» (далее – муниципальная программа); |
| Ответственный исполнитель программы | **-** | отдел жилищно-коммунальной политикитранспорта и связи администрации Пугачевского муниципального района Сара-товской области; |
| Соисполнители программы | **-** | администрация Пугачевского муниципального района Сара-товской области; |
| Участники  программы | **-** | подрядные организации по результатам конкурсного отбора (по согласованию); |
| Цели программы | **-** | обеспечение бесперебойного водоснабжения на территории Пугачевскогомуниципального районаСаратовской области; |
| Задачи программы | **-** | организация и реализация мероприятий по обеспечению бесперебойного водоснабжения на территории Давыдовского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области; |
| Целевые индикаторы  и показатели программы | **-** | увеличение количества граждан обеспеченных качественной питьевой водой (400 человек); |
| Этапы и сроки реализации программы | **-** | 2020-2022 годы; |
| Финансовое обеспечение программы | **-** | общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2020-2022 годы составляет всего – 6794,10 тыс. руб., в том числе 2020 год – 5525,30 тыс.руб. (областной бюджет),2021 год – 0,00 тыс. руб., 2022 год – 1268,80 тыс. руб. (местный бюджет); (внесены изменения постановлением от 4.10.22г. №1115) |
| Ожидаемые результаты реализации программы | **-** | Обеспечение населения п.Заречный, п.Краснореченский и п.Садовый Пугачевского муниципального района Саратовской области качественной питьевой водой. |

**1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

На сегодняшний день на территории Давыдовского муниципального образования Пугачевского муниципального района существуют п.Заречный, п.Краснореченский, п.Садовый, водоснабжение которых производится путем подачи воды из скважин, вместе с тем, срок эксплуатации скважины при своевременном ее обслуживании составляет не более 30 лет, однако в ука-занных поселках данные скважины эксплуатируются значительно дольше ука-занного срока. При этом, говорить о том, что на текущий момент жители указанных поселков обеспечены качественной питьевой водой не прихо-дится. Численность постоянно проживающего населения в данных поселках составляет около 400 человек.

Кроме того, на территории п.Заречный расположено социально-оздоро-вительное учреждение Государственное автономное учреждение Саратовской области «Социально-оздоровительный центр «Пугачевский» для граждан пожи-лого возраста и инвалидов», ежегодно в указанном учреждении проходят оздо-ровительное лечение более 2500 жителей Саратовской области и других регио-нов нашей страны.  В летнее время в учреждении организуется отдых детей и молодежи – 600 несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов, испытывающих трудности в социальной адаптации и нуждающихся в реаби-литации. В текущем году в данном учреждении проводятся работы по строи-тельству дополнительного корпуса на 77 мест, в связи с чем, возрастет потреб-ность в водопотреблении.

В связи с вышеизложенным, необходимо провести мероприятия, направ-ленные на обеспечение качественной питьевой водой жителей в данных насе-ленных пунктах Пугачевского района и социально-оздоровительного центра.

**2.Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов,**

**сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Цель муниципальной программы - обеспечение бесперебойного водо-снабжения на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области.

Задача муниципальной программы - организация и реализация меро-приятий по обеспечению бесперебойного водоснабжения на территории Давы-довского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях указаны в приложении № 2 к муниципальной программе.

Конечным результатом реализации мероприятий муниципальной про-граммы является - обеспечение населения п.Заречный, п.Краснореченский и п. Садовый Пугачевского муниципального района Саратовской области качест-венной питьевой водой.

Срок реализации муниципальной программы 2020 - 2022 годы.

**3.Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

Муниципальная программа предусматривает поэтапную реализацию за-планированных мероприятий. В первоначальном этапе реализации муници-пальной программы планируется проведение проектных работ, на завершаю-щем этапе строительство системы водоснабжения, что приведет к достижению конечных результатов по муниципальной программе.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы указан в приложении № 1 к муниципальной программе.

**4.Финансовое обеспечение муниципальной программы**

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2020-2022 годы составляет всего – 6794,10 тыс. руб., в том числе 2020 год – 5525,30 тыс. руб. (областной бюджет), 2021 год – 0,00 тыс. руб., 2022 год – 1268,80 тыс. руб. (местный бюджет). Распределение финансовых ресурсов указано в приложении № 3к муниципальной программе. (внесены изменения постановлением от 4.10.22г. №1115)

**5.Организация управления и контроль за ходом реализации муниципальной программы**

Управление ходом реализациимуниципальной программы осуществляет администрация Пугачевского муниципального района в лице начальника отде-ла жилищно-коммунальной политики, транспорта и связи.

Общий контроль реализации настоящей муниципальной программы осуществляет заместитель главы администрации Пугачевского муниципального района по коммунальному хозяйству и градостроительству.

Ответственный исполнитель муниципальной программы предоставляет отчет о реализации муниципальной программы в отдел экономического раз-вития, промышленности и торговли администрации Пугачевского муниципаль-ного района в сроки и форме, установленные порядке разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пугачевского муниципаль-ного района и муниципального образования города Пугачева утвержденного постановлением администрации Пугачевского муниципального района Сара-товской области от 5 декабря 2019 года № 1410.

Приложение № 1 к муниципальной программе

«Организация и реализация мероприятий по строительству системы водоснабжения на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2020-2022 годы» (внесены изменения постановлением от 4.10.22г. №1115)

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Организация и реализация мероприятий по строительству системы водоснабжения на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2020-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель, задачи,  основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | в том числе | | |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |
| Муниципальная программа «Организация и реализация мероприятий по строительству системы водоснабжения на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2020-2022 годы» | | | | | | | | |
| Цель: обеспечение бесперебойного водоснабжения на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области | | | | | | | | |
| Задача: выполнение работ и оказание услуг по строительству поверхностного водозабора из реки Большой Иргиз со станцией очистки воды с подключением к водопроводным сетям в п.Заречный Пугачевского района | | | | | | | | |
| 1. | Выполнение проектных работ по объекту «Строительство поверхностного водозабора из реки Большой Иргиз со станцией очистки воды с подключением к водопроводным сетям в п.Заречный Пугачевского района» | IV квартал 2020 года | ОБ  (прогнозно) | 5525,30 | 5525,30 | 0,00 | 0,00 | проектная организация ООО ПСК «Стройгород» по результату аукциона |
| 2. | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Строительство поверхностного водозабора из реки Большой Иргиз со станцией очистки воды с подключением к водопроводным сетям в п.Заречный Пугачевского района» | II,III, IVкварталы 2022 года | МБ | 1112,28 | 0,00 | 0,00 | 1112,28 | ГАУ «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве» |
| 3. | Лабораторные исследования воды по объекту «Строительство поверхностного водозабора из реки Большой Иргиз со станцией очистки воды с подключением к водопроводным сетям в п.Заречный Пугачевского района» | II квартал 2022 года | МБ | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 4,41 | филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Саратовской области в Пугачевском районе» |
| 4. | Оказание услуг по предоставлению специализированной гидрометеорологической информации по объекту «Строительство поверхностного водозабора из реки Большой Иргиз со станцией очистки воды с подключением к водопроводным сетям в п.Заречный Пугачевского района» | II квартал 2022 года | МБ | 37,05 | 0,00 | 0,00 | 37,05 | ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» |
| 5. | Выполнение работ и оказание услуг по объекту «Строительство поверхностного водозабора из реки Большой Иргиз со станцией очистки воды с подключением к водопроводным сетям в п.Заречный Пугачевского района» | III, IVкварталы2022 года | МБ | 115,06 | 0,00 | 0,00 | 115,06 | организации  (по согласованию) |
|  | **Всего по программе:** |  |  | **6794,10** | **5525,30** | **0,00** | **1268,80** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2 к муниципальной программе

«Организация и реализация мероприятий по строительству системы водоснабжения на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2020-2022 годы»

**Сведения**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Организация и реализация мероприятий по строительству системы водоснабжения на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области**

**на 2020-2022 годы» и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателя | | |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| Цель: обеспечение бесперебойного водоснабжения на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области | | | | | |
| Задача: организация и реализация мероприятий по обеспечению бесперебойного водоснабжения на территории Давыдовского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области | | | | | |
| 1. | Увеличение количества граждан обеспеченных качественной питьевой водой | чел. | 0 | 0 | 400 |

Приложение № 3 к муниципальной программе

«Организация и реализация мероприятий по строительству системы водоснабжения на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2020-2022 годы» (внесены изменения постановлением от 4.10.22г. №1115)

**Распределение**

**объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы«Организация и реализация мероприятий по строительству системы водоснабжения на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2020-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансового обеспечения | Распределение объема денежных средств в период реализации программы | | | |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1.Выполнение проектных работ по объекту: «Строительство поверхностного водозабора изреки Большой Иргиз со станцией очистки воды с подключением к водопроводным сетям в п.Заречный  Пугачевского района» | отдел жилищно-коммунальной политики транспорта и связи администрации Пугачевского муниципального района | ОБ  (прогнозно) | 5525,3 | 5525,3 | - | - |
| Всего по программе: |  |  | 5525,3 | 5525,3 | - | - |